## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN
Segundo Semestre 2024
Datos Generales de Iniciativa
Institución | Universidad de Playa Ancha
Código iniciativa | UPA 21992
Título de iniciativa | Plan de integración entre unidades académicas que permitan la habilitación a través de mentoría y promoción de académicos y jóvenes investigadores considerando los procesos formativos de pre y postgrado en la investigación.
Tipo de iniciativa | Plan de Fortalecimiento Universidades - Año 2021
Fecha inicio – término | 10/12/2021 - 10/12/2024 prórroga al 10/12/2025
Fecha presentación informe | 2025-01-15
Analista | Loreto Fernández Carreño
Objetivos de la Iniciativa
Objetivo general | Fortalecer la actividad académica en los Departamentos a través de la integración de la investigación, los procesos formativos de pre y postgrado y la vinculación con el medio, con un foco de desarrollo institucional armónico a partir de la reorientación y fortalecimiento de dispositivos ya creados.
Objetivo específico N° 1 | Fortalecer los programas de formación y captación de académicos/as para su habilitación e incorporación en grupos de investigación de los Departamentos Académicos de la Universidad de Playa Ancha.
Objetivo específico N° 2 | Potenciar la actividad formativa de pregrado y postgrado a través de la incorporación formal de estudiantes como asistentes en proyectos de investigación o creación
Objetivo específico N° 3 | Fortalecer y fomentar la investigación colaborativa, en la Red de Investigación UPLA, en articulación con nuevos programas de postgrado interdisciplinarios y la incorporación de estudiantes de pregrado y postgrado.
EVALUACIÓN SUBESUP
Cumplimiento hitos/resultados/actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
63% | 68% | 80% | $618.069.109.- Ejecución (al 31 de diciembre) | SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | Observaciones (SUBESUP)
Aspectos de forma: el informe se presenta en el formato correcto. Calidad y pertinencia de la evidencia: se adjunta los MdV de los hitos e indicadores comprometidos para el periodo. Sobre los resultados/hitos comprometidos, los resultados no logrados se refieren a la elaboración de los informes que corresponden a los medios de verificación, no obstante las acciones se han realizado, se recomienda acelerar la elaboración de dichos informes, ya que es necesario, además de presentarlos para que se evalúe el hito como logrado, el contar con un análisis escrito del desarrollo y resultados de procesos claves, como por ejemplo la implementación del aumento de la masa critica de investigadores en los departamentos académicos, la implementación del programa de mentorías, entre otros. Respecto a los indicadores, se superan las metas del año 3, para 8 de los 9 indicadores del proyecto. Respecto al indicador Publicaciones enviadas por investigadores/as …. Presentado como parcialmente logrado, el año 3 supera la meta comprometida para dicho periodo, por lo cual se evalúa como logrado. Tanto en el informe como en la visita se seguimiento se reconoce el impactando negativo que tuvo la eliminación de los incentivos a la productividad científica, no obstante es de esperar que esto se revierta con la nueva normativa de carrera académica, jerarquización y reglamento académico. En este mismo sentido, será un desafío para la institución mantener académicos que realicen investigación sin estímulos adicionales al cumplimiento de sus convenios de desempeño, si en sistema las universidades mantienen esta gratificación, como algo adicional a la las funciones de académicos de planta, por lo que se sugiere anticiparse y pensar en medidas que compensen dicha situación, más allá de medidas económicas. Es imperioso para la universidad, dada la ejecución de este proyecto, el cual duplica en numero de investigadores, (se entiende que son investigadores activos), que haya un impacto positivo considerable en la productividad científica, además de como esto beneficia en las áreas de docencia y vinculación, considerando además los desafíos de acreditación que se tienen en esta área/ámbito. Respecto a la ejecución presupuestaria, transcurrido los tres años de ejecución del proyecto se ha un 80,3%, la mayoría ejecutada en recursos humanos, dada la contratación de investigadores y ayudantes de investigación. Cabe indicar que hay 32 millones en bienes sin ejecutar. Se recomienda acelerar las licitaciones de compra pendientes, en bienes atingentes al proyecto, considerando que no se programaron gastos en ningún otro ítem de gasto capital, no es posible reitimizar este saldo. Ya se solicitó el año de extensión permitido, por lo que, lo que no se ejecute durante el 2025 deberá ser restituido según indique la Unidad de Rendiciones. Por otra parte, se deja constancia de que la ejecución presupuestaria efectiva registrada en este reporte no implica la aprobación de las rendiciones financieras asociadas, pudiendo éstas sufrir variaciones, según la revisión que realice la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior. Respecto a la gestión trasversal de la iniciativa, en relación a las Vicerrectorías y Direcciones, se recomienda revisar los mecanismos de articulación y alineación en cuanto a desafíos y estrategias en el área, a miras del próximo proceso de acreditación, donde se entendería que es un desafío acreditar en el área de investigación, única área no acreditada, siendo la Universidad de Playa Ancha una de las pocas universidades estatales en esta situación.
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado/ actividad principal | Nombre hito/resultado/actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) (5) | Descripción de estrategias remediales (máx. de 1000 caracteres por celda) (6)
1 | 1 | Masa crítica de investigadores/as en los departamentos académicos incrementada. | 2 semestre 2024 | 2 semestre 2025 | Informe de evaluación del plan implementado. | No | No logrado | No logrado | La Dirección General de Investigación (DGI) ha implementado un plan integral de retención e incorporación de investigadores/as que busca fortalecer las capacidades de investigación institucional y mantener la continuidad en la generación de conocimiento. Este plan responde al desafío de desarrollar capital humano avanzado, reconociendo que la investigación de calidad requiere académicos comprometidos a largo plazo. El plan atiende las diferentes etapas de la carrera académica - desde investigadores/as que inician su trayectoria hasta aquellos consolidados que requieren apoyo en períodos de transición entre proyectos externos. A través de esta estructura multinivel, se construyen capacidades investigativas sostenibles mientras se crea un entorno dinámico donde los/las académicos/as pueden desarrollar sus líneas de investigación y formar nuevos investigadores. Se espera presentar informe de evaluación a diciembre 2025. | Se diseñará un sistema de evaluación continua con revisiones semestrales para medir los avances y realizar los ajustes necesarios según las necesidades emergentes. Se establecerá un comité de seguimiento compuestos por por representantes de la DGI, investigadores/as y expertos que supervisen y validen los resultados. El informe de evalucación del plan implementado en diciembre de 2025.
1 | 2 | Habilidades investigativas de académicos/as vinculados a departamentos e incorporados en la red de investigación fortalecidas. | 2 semestre 2024 | 2 semestre 2024 | Informe de evaluación del programa de mentoría. (Incluirá nómina de proyectos postulados y publicaciones enviadas) | Si | Logrado | Logrado | El programa de mentorías, diseñado para fortalecer el desarrollo académico y profesional, fue reprogramado estratégicamente para su diseño en el primer semestre de 2023 e implementación en el segundo semestre, optimizando su impacto en la generación de conocimiento. Por otro lado, la unidad de apoyo, dependiente de la Dirección General de Investigación e implementada en el segundo semestre de 2023, con un equipo de tres profesionales, ha realizado talleres, revisión y edición de manuscritos, traducciones y seminarios para fortalecer proyectos internos. Estas acciones han mejorado la calidad investigativa y promovido un entorno de innovación y colaboración. Para abordar mejor las necesidades en proyectos y publicaciones, se reformularán aspectos generales de la unidad, buscando optimizar los servicios y fortalecer los indicadores institucionales en I+D+i. | N/A
2 | 1 | Número de estudiantes de pregrado involucrados en investigación incrementados. | 1 semestre 2022 | 2 semestre 2022 | Nómina de estudiantes de pregrado adscritos a los semilleros. | No | Logrado periodo anterior | Logrado | En 2022 fue realizado el concurso "Semilleros de Investigación" destinado a estudiantes de pre y postgrado para el desarrollo de proyectos por medio de un/a académico/a tutor/a, fortaleciendo competencias investigativas. Participaron 22 estudiantes en semilleros (30 sesiones de 90 minutos) y rehabilitación con hidroterapia interdisciplinar (10 sesiones, dos veces por semana, 1 hora cada una). Durante el 2024, fue lanzado nuevamente el programa Semilleros de Investigación, basándonos en la experiencia previa e integrando de mejor forma las líneas de investigación declaradas. Se busca optimizar y maximizar la experiencia investigativa de los/as estudiantes, además el impacto de sus contribuciones científicas. A la fecha hay 10 postulaciones las que se encuentran evaluación. Las iniciativas reflejan el compromiso institucional con el desarrollo de habilidades investigativas de nuestros/as estudiantes y una promoción de la investigación como parte integral de la formación académica. | N/A
2 | 2 | Programa de Asistentes de Investigación para estudiantes de postgrado que incluya la continuidad para estudiantes del semillero de postgrado, implementado. | 2 semestre 2022 | 2 semestre 2022 | Decreto de Asistentes de Investigación. | No | Logrado periodo anterior | Logrado | Durante el 2022 fue lanzado el programa de Asistente de Investigación para estudiantes de postgrado, incorporando 8 estudiantes: Doctorado en Ciencias Ambientales (2) y Doctorado de Literatura Hispanoamericana Contemporánea (6). En 2023, la Dirección General de Postgrado, junto a la Dirección General de Investigación, adjudicaron un total de 21 ayudantías de investigación: Doctorado en Ciencias Sociales (5), Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales (6) y Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea (10). El incremento en las ayudantías de investigación evidencia el compromiso institucional con el fortalecimiento de la investigación a nivel de postgrado, entregando oportunidades de mejora a nuestros estudiantes en proyectos de investigación y habilidades académicas. El I semestre 2024 fue publicada la convocatoria “Programa de Ayudantes de Investigación de Postgrado”, adjudicando a 3 estudiantes del Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales. | N/A
2 | 3 | Número de estudiantes involucrados en actividades de investigación como actividad formativa incrementados. | 1 semestre 2023 | 1 semestre 2023 | Listado de estudiantes tesistas de pregrado y postgrado que participan en proyectos de investigación internos, y con orientación al territorio. | No | Logrado periodo anterior | Logrado | En 2022 fue lanzada la convocatoria para Proyectos de Investigación Internos (D.E 968/2021), modificado por D.E. 241/2022, en conjunto con el proyecto de fortalecimiento institucional UPA 19101. Fueron recepcionadas 48 postulaciones, de las cuales 30 fueron admisibles y 14 proyectos se adjudicaron finalmente. En lo que respecta al proyecto de fortalecimiento UPA 21992, fueron adjudicaron 9 proyectos en las modalidades de: Iniciación en Investigación, Creación Artística y Proyectos Asociativos. En estos proyectos participan 4 estudiantes de pregrado en 3 proyectos, con planes de incorporar más estudiantes en los 6 proyectos restantes. En 2024, ha sido lanzada la Convocatoria del Concurso Regular de Investigación 2024 (D.E. 0419/2024). Todas las modalidades incorporan a estudiantes dentro de las investigaciones a realizar. Se adjudicaron mediante D.E. 1996/2024 se adjudicaron 19 proyectos internos, todos ellos comprometen la participación de estudiantes. | N/A
2 | 4 | Número de proyectos de interés regional que involucre tesistas de pre y postgrado incrementados. | 2 semestre 2023 | 2 semestre 2025 | Informe de la Dirección General de Vinculación con el Medio con listado de proyectos adjudicados y número de estudiantes involucrados en estas iniciativas. | No | No logrado | No logrado | En el marco del Concurso Regular de Investigación, cuyas bases fueron aprobadas mediante el Decreto Exento N.° 0419/2024, se adjudicaron cinco proyectos con impacto regional (D.E. N.° 1996/2024). Estos proyectos contemplan la incorporación de al menos nueve estudiantes de pregrado y postgrado, en coherencia con la siguiente secuencia de actividades: 1) convocatoria de proyectos internos orientados al desarrollo territorial y la integración de tesistas de pregrado y postgrado; 2) adjudicación de los proyectos; y 3) implementación de las iniciativas seleccionadas. | Durante el año 2025, se implementará un sistema de monitoreo continuo que evalúe el progreso de los proyectos adjudicados y su alineación con los objetivos definidos. Se entregará un informe con los resultados de los proyectos ejecutados.
3 | 1 | Red de Investigación, postgrado y pregrado articulados mediante la investigación colaborativa, fortalecida. | 1 semestre 2023 | 2 semestre 2025 | Informe evaluativo del plan de acción de la Red de Investigación, con trabajo multi e interdisciplinario que contemple número de investigaciones colaborativas | No | No logrado | No logrado | Durante el segundo semestre de 2022, se autorizaron los perfiles para la contratación de académicos en los doctorados vigentes: Facultad de Humanidades (3), Facultad de Artes (2) y Facultad de Ciencias Sociales (3). En el primer semestre de 2023, se sumaron académicos con el mismo propósito a la Facultad de Ciencias de la Educación (2). Posteriormente, tras una revisión de los perfiles de los claustros de los doctorados, se verificó el cumplimiento de los requerimientos existentes conforme a los criterios de productividad establecidos por la CNA y según las evaluaciones del comité de área correspondiente. Actualmente, la convocatoria realizada en el primer semestre de 2024 se encuentra en proceso de evaluación para la incorporación de nuevos académicos. En cuanto al fortalecimiento de laboratorios, durante el segundo semestre de 2023 se realizó una convocatoria para la adquisición de equipamiento, beneficiando a 12 laboratorios de investigación. | Durante el primer semestre de 2025, se elaborará un cronograma detallado de los procesos de contratación, con hitos y responsables. Se incorporarán evaluaciones periódicas para identificar y resolver posibles atrasos o problemas en el proceso. Se realizará una evaluación post-convocatoria con retroalimentación de los usuarios beneficiados para mejorar futuros procesos. Lo anterior, permitirá elaborar el informe evaluativo con sus resultados, durante el segundo semestre 2025
3 | 2 | Nuevos programas de postgrado Interfacultades creados. | 1 semestre 2024 | 2 semestre 2024 | Programas decretados | Si | Logrado | Logrado | Durante el segundo semestre de 2024 finalizó el proceso de creación del Magíster en Ciencia de Datos y Medioambiente (D.E 1990/2024) que comenzará a impartir docencia el segundo semestre de 2025. Se trata de un magíster académico realizado en conjunto por las Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y la Facultad de Ingeniería. Cuenta con dos líneas de investigación: recursos naturales y procesos sostenibles. Su objetivo es formar profesionales e investigadores/as con habilidades y conocimiento en la aplicación de técnicas avanzadas de la ciencia de datos en el ámbito del medio ambiente, específicamente para abordar las problemáticas ambientales, sus consecuencias y desafíos desde la perspectiva del manejo y conservación de los recursos naturales, y en la implementación y desarrollo de procesos productivos más sostenibles. | N/A
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP) (1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Estado de cumplimiento (institución)(3) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda)*(4) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)* | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP)
1 | Investigadores/as incorporados en I+D+i adscritos a los Departamentos Académicos | 67 | 101 | 77 | 135 | 87 | 193 | Logrado | Logrado | Durante el período 2022-2024, se cumplieron e incluso superaron las metas establecidas en el indicador de investigadores/as incorporados en I+D+i adscritos a los departamentos académicos, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la actividad de I+D+i en la Universidad. Este logro responde al constante interés de los/as académicos/as por participar en diversas instancias nacionales e internacionales, ampliando las oportunidades de incorporación a la investigación. Además, el ingreso de nuevos/as académicos/as a la Red de Investigación durante este período, junto al compromiso de los/as investigadores/as consolidados/as, contribuyó al fortalecimiento de la productividad académica. | NA | Nombramiento de Investigadores |  | Logrado
1 | Proyectos postulados por investigadores incorporados a la Red de Investigación UPLA | 106 | 122 | 116 | 143 | 126 | 165 | Logrado | Logrado | Durante el período 2022-2024, se logró cumplir e incluso superar las metas establecidas en el indicador de proyectos postulados por investigadores(as) de la Red de Investigación UPLA, reflejando un crecimiento sostenido en la actividad de I+D+i en la universidad. Este logro se destaca en base a que se promovió de manera activa la participación en distintas convocatorias internas y externas, tanto nacionales como internacionales, ampliando las oportunidades de los(as) investigadores(as) para postular sus propuestas de investigación. Además, por el ingreso de nuevos(as) académicos(as) a la Red de Investigación dentro del periodo, sumado al compromiso de los(as) investigadores(as) consolidados(as), permitió mantener un flujo constante de postulaciones y fortalecer la productividad académica. | NA | Nómina de Proyectos postulados por los investigadores incorporados. |  | No logrado
1 | Publicaciones enviadas por investigadores/ as incorporados/a s a la Red de investigación UPLA | 176 | 121 | 181 | 128 | 200 | 212 | Parcialmente logrado | Logrado | Se logró un cumplimiento del 83% del indicador, debido a que, los años 1 y 2 no se establecieron estrategias focalizadas en materia de incremento de la productividad científica institucional, impactando negativamente en los indicadores la derogación del decreto que establece estímulos a la productividad científica. No obstante, el año 3 se logran tasas de variación positivas, superando el indicador propuesto. | Se establecieron estrategias entre VIPEI y decanaturas para aumentar las publicaciones de investigadores/as de la Red de Investigación UPLA, con metas proyectadas al 2030 según el PEI 2024-2030. Estas estrategias consideran tasas diferenciadas por facultad y un enfoque en corriente principal, promoviendo un crecimiento sostenible según las capacidades internas. Desde marzo 2025 se realizarán reuniones con departamentos para presentar instrumentos de apoyo y monitorear el cumplimiento de metas. | Nómina de publicaciones por los investigadores incorporados |  | Parcialmente logrado
2 | Asistentes de Investigación | 7 | 8 | 8 | 24 | 9 | 27 | Logrado | Logrado | En el año 2024 se adjudicaron un total de 3 Ayudantias de Investigación (DE.0910/2024). En total se comprometieron 24 asistentes de investigación y se cumplió con 27 en los 3 años de ejecución del proyecto por lo que se da el indicador como logrado | NA | Decreto de Asistentes de Investigación. |  | No Aplica
2 | Participación de estudiantes de pregrado y postgrado en proyectos internos de investigación | 4 | 4 | 8 | 15 | 12 | 20 | Logrado | Logrado | Para el marco del Concurso Regular de Investigación año 2024 se adjudicaron 20 proyectos internos según D.E. 1996/2024, los 20 proyectos deben incluir la participación de estudiantes de pregrado y postgrado según lo especifican las bases del concurso y se espera tener nómina de estudiantes que participaron en dichos proyectos para diciembre 2025 | NA | Nómina de proyectos adjudicados que incluyen estudiantes de pre y postgrado
2 | Participación de estudiantes de pregrado en Semillero de Investigación | 1 | 22 | 2 | 22 | 3 | 88 | Logrado | Logrado | En el Año 2024 se adjudicó mediante D.E. 1605/2024 la ejecución de 30 semilleros de investigación donde participa un total de 88 estudiantes de pregrado y postgrado | NA | Nómina de estudiantes de pregrado adscritos a los semilleros
3 | Unidades correspondient es a la Red de investigación UPLA fortalecidas | 12 | 16 | 14 | 21 | 16 | 22 | Logrado | Logrado | Entre 2022 y 2024, se formalizaron 12 nuevas unidades de investigación, lo que contribuyó al incremento de las actividades de I+D+i dentro de la Red de Investigación UPLA. Este fortalecimiento se consolidó en 2023 mediante una convocatoria de equipamiento que permitió asignar recursos para atender requerimientos específicos de las unidades activas, optimizando sus capacidades operativas. El acceso a nuevas tecnologías ha mejorado los procesos internos y se espera que esto continúe reflejándose en un incremento sostenido de los indicadores de productividad en el área de investigación. | NA | Informe de la Dirección General de Investigación con el detalle de lo realizado en cada unidad de la Red de Investigación UPLA que fue fortalecida
3 | Investigaciones colaborativas desarrolladas | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | Logrado | Logrado | En total se comprometieron 6 investigaciones colaborativas y se realizaron 9 investigaciones colaborativas con académicos/as de Universidades del CUECH por lo que se da el indicador como logrado | NA | Informe de la Dirección General de Investigación con investigaciones colaborativas desarrolladas
3 | Nuevos programas de postgrado colaborativos Interfacultades | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | No logrado | No logrado | Doctorado en Ciencias Sociales (D.E 0812/2022), iniciado el primer semestre de 2023. El claustro está conformado por académicos/as de la Facultades de Ciencias Sociales, Educación y Arte y cuenta con informe de autoevaluación. | De los nuevos programas de postgrado colaborativos, el Doctorado en Educación se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de acreditación, con entrega de informe estipulada para septiembre de 2025. Por otra parte, el Magíster en Ciencia de Datos y Medioambiente está en proceso de autoevaluación para la mejora continua desde su creación, conducente a la autoevaluación con fines de acreditación que comenzará en marzo de 2026, esperando ingresar a acreditación en marzo de 2027. | Informe de autoevaluación de Nuevos Programas de postgrado para presentarse CNA
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico | [5 empty] | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Estado de cumplimiento (institución) | [5 empty] | Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido, se debe adjuntar MdV; Logrado periodo anterior(LPA): indicador ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación, se debe adjuntar MdV; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta planteada o de la meta del año anterior; No aplica (NA): meta no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, registrarlo y describirlos.
(4) Descripción de avance o logro del indicador | [5 empty] | En caso que se haya logrado en periodo anterior, es necesario mantener el relato del cumplimiento.
(5) Medio de verificación (proyecto) | [5 empty] | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
* Celdas se encuentra restringidas para el número de carácter indicado.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) a la fecha de corte | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 489475172 | 415436605 | 84.87% | Contratación de investigadores y asistentes de investigación como parte del Plan de Retención. Contratación de profesionales para: "Red de Apoyo para la Revisión y Edición de Manuscritos y Formulación de Proyectos", “Núcleo de Innovación”, 3 profesionales, en consonancia con el fortalecimiento y fomento de la red de investigación UPLA. Compromiso año 2025, un profesional apoyo a las últimas iniciativas del proyecto, para el logro de las mismas.
Gastos académicos | 176000000 | 134315486 | 76.32% | Los gastos corresponden a los proyectos de investigación adjudicados en el año 2022 y 2023, proyectos internos y semilleros de investigación año 2024, los que finalmente se adjudicaron a fines del primer semestre y que aún están siendo ejecutados en el segundo semestre de 2024, en el próximo informe se verán reflejados los gastos.
Gastos de operación | 4524828 | 0 | 0% | Gasto ejecutado en el segundo semestre de 2024, para la socialización de actividades, con publicación y difusión, pendiente el pago de la factura.
Servicios de consultoría
Bienes | 100000000 | 68317018 | 68.32% | Adquisición de equipamiento mediano ejectado durante el año 2024, sin embargo quedaron desiertas algunas licitaciones, las que se retomarán en el primer semestre 2025, para dar cumplimiento a lo comprometido.
Obras
Total | 770000000 | 618069109 | 80.27% | El gasto ejecutado a la fecha, alcanza un 80,3%. Pendiente de ejecución: contratación año 2025 y actividades académicas planificadas para el logro de los compromisos adquiridos, procurando agilizar la ejecución presupuestaria para el siguiente informe de avance.
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Equipo de trabajo | El Proyecto UPA 21992 cuenta con un equipo multidisciplinario liderado por la Dirección General de Investigación (DGI), en colaboración con la Dirección General de Postgrado, la Dirección de Estudios e Innovación Curricular y la Dirección de Gestión de la Calidad. Este equipo trabaja de manera articulada con las decanaturas y las coordinaciones de programas, promoviendo la integración de la investigación con la formación académica y la vinculación con el medio. Entre las principales estrategias implementadas destacan: reuniones estratégicas para fortalecer la actividad académica y aumentar la masa crítica de investigadores; la optimización de los procesos de evaluación tecnocientífica mediante indicadores de publicación diferenciados por facultades; y una agenda conjunta para la creación de programas de postgrado acreditables. Asimismo, se desarrollaron reuniones periódicas con estudiantes y coordinadores, potenciando el programa de asistentes de investigación y proyectando mejoras en los indicadores institucionales.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Los mecanismos de articulación y comunicación se focalizan a través del trabajo conjunto con diversas unidades institucionales, tales como: a) Dirección General de Comunicaciones: encargada de socializar las diversas convocatorias de la Dirección General de Investigación y de la Dirección General de Postgrado, en el marco del proyecto. b) Coordinaciones de investigación de facultades: Desde DGI se socializan las convocatorias e instrumentos de apoyo a coordinadores/as de investigación, con la finalidad de optimizar los flujos de información entre la red de investigadores/as UPLA. c) Dirección de Estudios e Innovación Curricular: Agenda conjunta en procesos relacionados con itinerarios y acompañamiento en la creación de nuevos programas de postgrado. d) Dirección General de Gestión de la Calidad: Agenda conjunta en procesos relacionados con aseguramiento de la calidad de nuevos programas de postgrado. Adicionalmente, el equipo del proyecto mantiene comunicación constante con investigadores/as de la Red de Investigación UPLA, asesorando en los procesos de postulación a fondos concursables de investigación, innovación y creación; con estudiantes de postgrado, monitoreando los avances del programa asistentes de investigación de postgrado; entre otras.
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | El monitoreo y la evaluación se realiza a través del seguimiento de los indicadores comprometidos en el proyecto. Lo anterior, permite la identificación temprana de posibles obstáculos, generando alertas sobre nudos críticos. Además, este sistema de monitoreo no se limita al cumplimiento indicadores, sino también de los objetivos, por lo que fomenta una mejora continua en la ejecución del proyecto. Al identificar áreas de oportunidad y lecciones aprendidas, se promueve la generación de estrategias más efectivas, asegurando que los resultados no solo se alcancen, sino que se mantengan alineados con los estándares de calidad y pertinencia establecidos. Las direcciones generales (Dirección General de Investigación y Dirección General de Postgrado) dependiente de la Vicerrectoría, realizan un seguimiento continuo de los hitos, analizan los resultados, y evalúan la necesidad de implementar medidas remediales y ajustes oportunos (en caso de que se requiera), mejorando continuamente los resultados y asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. En conjunto, estas acciones permiten consolidar un marco de gestión adaptativo y orientado a resultados, fortaleciendo la capacidad institucional para cumplir con los compromisos asumidos, enfrentar desafíos emergentes y garantizar el éxito del proyecto a largo plazo.

## Parámetros (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica