## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN
Segundo Semestre 2024
Datos Generales de Iniciativa
Institución | Universidad de Playa Ancha
Código iniciativa | UPA2295
Título de iniciativa | Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas de los y las estudiantes de un primero y un segundo medio de 8 establecimientos educacionales públicos de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.
Tipo de iniciativa | Educación Superior Regional - Año 2022
Fecha inicio – término | 12/08/2022 - 12/08/2024 (Prórroga 12/08/2025)
Fecha presentación informe | 2025-01-15
Analista | Loreto Fernández
Objetivos de la Iniciativa
Objetivo general | Mejorar los aprendizajes de estudiantes de un primero y un segundo medio, de 8 liceos públicos de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué
Objetivo específico N° 1 | Reforzar las habilidades socioemocionales y académicas en estudiantes de un primero y un segundo medio de 8 liceos públicos de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, que se debilitaron como consecuencia de los efectos de la pandemia
Objetivo específico N° 2 | Institucionalizar en la Universidad de Playa Ancha, nuevas experiencias y prácticas generadas del Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas.
EVALUACIÓN SUBESUP
Cumplimiento hitos/resultados/actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
88% | 75% | 44% | $217.820.548.- Ejecución (al 31 de diciembre) | SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | Observaciones (SUBESUP)
El informe es presentado en el formato correcto. No obstante, se eliminó la lista desplegable de las columnas “G” e “I” de la hoja 2. Se concretan 5 de los 6 hitos programados para este periodo. Respecto al hito no logrado, se justifica por un retraso en el OE1 y se presentan estrategias para su concreción. Los medios de verificación corresponden a los comprometidos en el proyecto, son bastante extensos y completos, lo que en parte dificulta evidenciar en concreto el resultado comprometido, como por ejemplo el diseño del programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas OE1 – hito 2. Respecto a los indicadores, el proyecto compromete metas para 4 indicadores al tercer año segundo año de ejecución (2024). Solo no se logra la meta del indicador de planes de asignaturas modificadas, para el cual se plantea una estrategia de cumplimiento. Respecto a la ejecución presupuestaria, preocupa que se haya ejecutado el 99% del presupuesto de recursos humanos, cuando a diciembre 2024 aún restan 8 mes de ejecución del proyecto. Considerando que el presupuesto ejecutado se calcula sore la última versión, ya reutilizada, pareciera necesario que se analice una nueva reitemización, en el caso que sea necesario dar continuidad a algunas de las contrataciones durante el período de ejecución 2025. En general, solo se ha ejecutado un 45% del presupuesto, lo que es una ejecución baja considerando que ya se solicitó la extensión permitida por convenio. Dado lo anterior a la fecha de termino del plazo de ejecución, deberán restituírselos recursos no ejecutados, según indique la unidad de rendiciones. Por otra parte, se deja constancia de que la ejecución presupuestaria efectiva registrada en este reporte no implica la aprobación de las rendiciones financieras asociadas, pudiendo éstas sufrir variaciones, según la revisión que realice la Unidad de Rendiciones de la Subsecretaría de Educación Superior. En cuanto a la gestión transversal de la iniciativa, llama la atención que no se considere la unidad de innovación curricular, cuando el proyecto contempla la modificación de asignaturas en aspectos curriculares.
Presenta Plan: | No aplica |  | Plazo envío Plan: | No aplica
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado/ actividad principal | Nombre hito/resultado/actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) (5) | Descripción de estrategias remediales (máx. de 1000 caracteres por celda) (6)
1 | 1 | Diagnóstico que permita la identificar y dimensionar las habilidades socioemocionales y académicas debilitadas, diseñado e implementado. | Mes 1 a mes 2, septiembre a octubre 2022 | 2023-12-01 | Informe de análisis crítico de los resultados para el diagnóstico. | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | Se considera logrado el hito pues a la fecha de entrega de este informe se han cumplido todas las actividades y los indicadores de logro declarados en el proyecto. En Informe de análisis crítico de los resultados para el diagnóstico se presentan los resultados del diagnóstico de habilidades socioemocionales y diagnóstico de habilidades académicas (ver informe Hito1). Los informes de diagnóstico se hicieron llegar al establecimiento en formato impreso y digital. La entrega se efectuó en una reunión en el establecimiento en presencia de los integrantes del Equipo Directivo. El propósito fue analizar junto a ellos los resultados, actividad que les permitió dar sentido y contexto a las respuestas de sus estudiantes; a partir del análisis de los resultados se acordó la forma de implementar los pasos siguientes. En Informe de análisis crítico se describen cronológicamente las actividades del Hito 1 que se fueron cumpliendo y de manera general los resultados del diagnóstico.
1 | 2 | Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas, en base a resultados del diagnóstico, diseñado. | Mes 3 a mes 4, noviembre a diciembre 2022 | 2024-12-01 | Diseño del Programa de reforzamiento | Si | Logrado | Logrado | El hito se considera logrado. Se han diseñado los 8 programas de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas representativo a la realidad de cada establecimiento, lo que ha quedado reflejado en el respectivo medio de verificación. Para el diseño de estos programas se realizaron jornadas de co-construcción (universidad-establecimiento) con el acompañamiento de especialistas de la universidad y asesores nacionales e internacionales. Esto permitió generar orientaciones teóricas, metodológicas y curriculares del programa, en relación a los resultados del diagnóstico. Desde la participación de docentes se determinaron las asignaturas que se vieron intervenidas con propuestas pedagógicas contextualizadas y situadas a la realidad educativa. Como apoyo al diseño de los programas se elaboraron y entregaron cajas de herramientas didácticas para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y académicas, actividad clave para dar por logrado el indicador 3. | No aplica
1 | 3 | Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas, contextualizado en cada establecimiento. | Mes 5 a mes 5, enero 2022 | 2024-12-02 | Informe de análisis crítico sobre el proceso de contextualización del programa. | Si | Logrado | Logrado | Este Hito se logró mediante acciones que garantizaron la contextualización del Programa de Reforzamiento. Se realizó una jornada de socialización en cada establecimiento educacional para presentar los objetivos y lineamientos del programa, facilitando la comprensión y compromiso de los actores educativos. Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones colaborativas con equipos docentes y directivos, donde se co-construyó una versión operacional del programa, adaptada a las necesidades específicas del establecimiento. Por otra parte, se trabajó en la selección de criterios para priorizar y adecuar las planificaciones curriculares, incorporando habilidades socioemocionales y académicas como elementos transversales en las asignaturas seleccionadas. Finalmente, se desarrollaron planes de trabajo específicos para cada establecimiento, definiendo actividades, cronogramas y mecanismos de monitoreo, asegurando así una implementación coherente y eficaz del programa en los contextos educativos. | No aplica
1 | 4 | Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas contextualizado, implementado | Mes 6 a mes 24, febrero 2023 a agosto 2024 | 2024-12-03 | Informe de análisis crítico sobre la implementación del programa. | Si | Logrado | Logrado | Este hito se logró mediante la implementación efectiva del programa de reforzamiento, destacándose la conformación de triadas formativas, integradas por estudiantes de pedagogía de la UPLA, docentes supervisores y profesores de los establecimientos, quienes colaboraron en la planificación e implementación de actividades pedagógicas. Estas triadas llevaron a cabo intervenciones regulares en aula, utilizando estrategias como los momentos de la clase basados en el modelo CASEL, promoviendo habilidades socioemocionales y académicas en los estudiantes. Asimismo, se ejecutaron talleres extra-programáticos, incluyendo actividades guiadas por expertos, orientadas al fortalecimiento de habilidades emocionales y de aprendizaje. Finalmente, se realizó una jornada de cierre, con el propósito de socializar las propuestas, en modalidad de stand, en la que los establecimientos compartieron sus experiencias y avances, situadas a cada realidad educativa, consolidando los resultados del programa. | No aplica
1 | 5 | Jornadas de trabajo evaluativas, realizadas. | Mes 20 a mes 22, junio a julio 2024 | 2024-12-04 | Informe cualitativo de las jornadas evaluativas | Si | Logrado | Logrado | El hito se considera logrado. Para su cumplimiento se realizaron reuniones de coordinación del equipo motor, integradas por estudiantes en práctica de pedagogía, académicos/as de la Universidad de Playa Ancha y docentes de los establecimientos, las que permitieron planificar y organizar las jornadas evaluativas. Se desarrolló una calendarización por establecimiento, asegurando la participación de los actores relevantes. Por otra parte, las jornadas evaluativas incluyeron grupos focales con equipos directivos, docentes de los establecimientos, supervisores de práctica y estudiantes en práctica, para analizar la implementación del programa. Estas actividades visibilizaron fortalezas como la colaboración efectiva y debilidades relacionadas con la integración de estrategias en aula. Finalmente, la sistematización de la información permitió recoger datos cualitativos que reflejan los aprendizajes y desafíos del proyecto (Informe Hito 5). | No aplica
1 | 6 | Mecanismos de evaluación y análisis, ejecutados. | Mes 20 a mes 24, junio a agosto 2024 | 2024-12-05 | Informe de evaluación de efectos del Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académica | Si | Logrado | Logrado | El hito se presenta logrado, fundamentado en los resultados obtenidos en la evaluación final aplicada mediante el TMMS-24 a estudiantes de segundo medio. En las tres dimensiones evaluadas (Percepción, Comprensión y Regulación emocional) se observó un aumento estadísticamente relevante superior al 10%, destacándose los siguientes resultados: Percepción: un 37.0% de los estudiantes mejoró desde una percepción deficitaria hacia una adecuada; Comprensión: un 27.0% avanzó de una comprensión deficiente a una adecuada; y Regulación: un 19.0% pasó de regulación deficiente a adecuada. El análisis incluyó herramientas estadísticas como medias, rangos intercuartílicos y pruebas t, evidenciando cambios positivos en los aprendizajes. Aunque no todos los resultados alcanzaron significancia estadística, el progreso general respalda el efecto del programa. Se concluye que el programa logró los compromisos establecidos, con un aumento significativo que supera el 10% del puntaje inicial comprometido. | No aplica
2 | 1 | Asignatura sello, creada. | Mes 20 a mes 24, junio a agosto 2024 | 2024-05-01 | Programa de la Asignatura Sello aprobado. | No Aplica | Logrado periodo anterior | Logrado | Se presentó el 31 de mayo de 2024 a la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Educación el programa de la asignatura sello: Habilidades socioemocionales en el trabajo docente. Se espera que el programa se implemente en el 2° semestre 2024 (agosto a diciembre), convocando a estudiantes de distintas carreras de pedagogía, a participar de este curso, de naturaleza teórico-práctica, que invita a reflexionar en relación a la relevancia de las competencias emocionales en la creación de ambientes nutritivos de aprendizaje y la promoción del bienestar de los docentes. Se estructura en torno a seis temáticas secuenciadas que abordan el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias socioemocionales requeridas para el desempeño docente en el contexto actual. | No aplica
2 | 2 | Programas de asignaturas, actualizados. | Mes 20 a mes 24, junio a agosto 2024 | 2025-07-01 | Programas de asignaturas actualizados. | No | No logrado | No Logrado | El hito se considera no logrado. Es posible explicar este resultado debido al desfase temporal del cierre del objetivo específico 1. Para abordar plenamente este hito es necesario contar con el conocimiento y la experiencia obtenida através del trabajo con los establecimientos educacionales. Este trabajo constituye un referente clave para promover los ajustes en las asignaturas del plan formativo de carreras de pedagogía. | Como estrategia remedial, se realizó una revisión crítica de los plazos, reprogramando las actividades del hito para ejecutarse plenamente entre marzo y julio de 2025. Esto se refleja en una planificación detallada que especifica las actividades previstas para cada mes, con miras al cierre del proyecto. Además, se priorizó que en enero se adelanten acciones necesarias para formalizar, ante diversas autoridades universitarias, el desarrollo de este último hito.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP) (1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Estado de cumplimiento (institución)(3) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda)*(4) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)* | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP)
1 | Número de estudiantes participantes del diagnóstico | 150 | 209 | - | [5 empty] | Logrado periodo anterior |  | LOGRADO | No aplica | Listado de estudiantes participantes del diagnóstico. |  | Si | Logrado
1 | Número de estudiantes ejecutores del diagnóstico | 20 | 35 | - | [5 empty] | Logrado periodo anterior |  | El indicador se considera logrado. En la aplicación de los instrumentos TMMS-24 y CEA participaron 38 estudiantes de las carreras de Pedagogía en Educación Básica y Diferencial, superando en 18 el número comprometido al inicio del proyecto, el cual correspondía a 20 estudiantes. Este aumento evidencia un mayor involucramiento estudiantil, fortaleciendo el desarrollo práctico de las habilidades pedagógicas y el alcance del diagnóstico en los ámbitos socioemocional y académico. | No aplica | Listado de estudiantes ejecutores del diagnóstico. |  | No | No logrado
1 | Porcentaje de establecimientos con material didáctico | 100% | 0 | 100% | 100% |  |  |  |  | Logrado |  | El indicador se considera logrado. Se cumplió al 100% con la entrega de materiales en los 8 establecimientos participantes del proyecto. Cada institución recibió tres cajas de recursos: una destinada al uso institucional y dos focalizadas específicamente en los niveles de 1° y 2° medio, asegurando la cobertura completa de los cursos objetivo y el apoyo integral a los procesos pedagógicos | No aplica | Reporte del material didáctico distribuido por establecimiento |  |  | Parcialmente logrado
1 | Aumento de niveles de aprendizaje en estudiantes de segundo medio de Establecimientos Educacionales seleccionados | - | - | aumento del 10% del puntaje | aumento del 10% del puntaje |  |  |  |  | Logrado |  | El indicador se considera logrado. Los resultados del pre y post-test aplicados mediante el TMMS-24, considerando los aprendizajes de los estudiantes de 2° medio, reflejan mejoras significativas en las tres dimensiones evaluadas: Percepción, donde un 37% de los estudiantes avanzó de una percepción deficitaria a una adecuada; Comprensión, con un 27% de mejora desde niveles deficientes hacia adecuados; y Regulación, donde un 19% de los estudiantes progresó hacia una regulación adecuada. Estas cifras cumplen con la meta comprometida del 10%, evidenciando el efecto positivo del programa en el desarrollo de habilidades socioemocionales y académicas en los estudiantes evaluados. | No aplica | Informe de evaluación final del Programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales y académicas |  |  | No Aplica
2 | Asignatura Sello creada | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  | Logrado |  | El indicador se considera logrado. Habilidades socioemocionales en el trabajo docente", fue desarrollada e implementada con éxito. Esta asignatura, presentada y aprobada por la secretaría académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, fue dictada durante el segundo semestre de 2024, integra el modelo pentagonal de competencias emocionales y la propuesta CASEL, promoviendo habilidades como la regulación emocional, autonomía y habilidades sociales. Está orientada a estudiantes de pedagogía, consolidando el aprendizaje socioemocional como un eje transversal en el currículo docente, cumpliendo la meta establecida para este indicador. | No aplica | Programa de la Asignatura Sello aprobado
2 | Planes de asignaturas modificados | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | No logrado |  | El indicador no se considera logrado, debido al desfase temporal en el cierre del Objetivo Específico 1. Este desfase impidió disponer a tiempo del conocimiento y la experiencia generados en el trabajo con los establecimientos educacionales, los cuales son fundamentales como referentes para impulsar las modificaciones en las asignaturas del plan formativo de las carreras de pedagogía. La implementación de estos ajustes dependerá de la incorporación de los aprendizajes obtenidos en las etapas previas del proyecto, una vez finalizado este trabajo clave. | Como estrategia remedial, se realizó una revisión crítica de los tiempos, programando las actividades del hito para ser desarrolladas plenamente entre los meses de marzo a junio de 2025. Cautelando que durante el mes de enero se anticipen acciones que formalizan frente a distintas autoridades de la universidad responsables del ámbito curricular el desarrollo de las actividades de este último hito, para contar con su respaldo. | Planes de asignaturas modificados
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico | [5 empty] | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Estado de cumplimiento (institución) | [5 empty] | Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido, se debe adjuntar MdV; Logrado periodo anterior(LPA): indicador ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación, se debe adjuntar MdV; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta planteada o de la meta del año anterior; No aplica (NA): meta no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, registrarlo y describirlos.
(4) Descripción de avance o logro del indicador | [5 empty] | En caso que se haya logrado en periodo anterior, es necesario mantener el relato del cumplimiento.
(5) Medio de verificación (proyecto) | [5 empty] | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
* Celdas se encuentra restringidas para el número de carácter indicado.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) a la fecha de corte | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 133867000 | 132867422 | 99.25% | El gasto ejecutado incluye remuneraciones del equipo de gestión y honorarios para profesionales en reforzamiento socioemocional y académico en establecimientos. Este ítem aumentó en el segundo semestre por la renovación de contrataciones tras la extensión del proyecto. Para cumplir con los compromisos pendientes, se enviará una reitemización que redistribuya recursos y cubra gastos en recursos humanos, optimizando el presupuesto disponible y asegurando el cumplimiento de las metas del proyecto.
Gastos académicos | 218000000 | 57548193 | 26.4% | El gasto ejecutado incluye talleres, pagos de alimentación y movilización para actividades del proyecto, pasajes aéreos para la movilidad estudiantil en Pedagogía, Ingeniería Civil Industrial, Terapia Ocupacional y Ciencias, además de estadías de especialización de académicos en España. Los fondos restantes serán reitemizados para garantizar la continuidad de académicos y equipos en áreas socioemocionales y profesores contratados para establecimientos, respondiendo a los desafíos pendientes.
Gastos de operación | 50000000 | 15670702 | 31.34% | Este ítem incluye pagos por materiales e insumos para actividades del proyecto. Quedan pendientes impresiones para difusión y otras acciones complementarias. Los fondos están comprometidos en la adquisición de material bibliográfico para cajas didácticas, pendientes de facturar. Los recursos restantes serán reitemizados para garantizar la continuidad de académicos y equipos en áreas socioemocionales y académicas en establecimientos, atendiendo los desafíos pendientes.
Servicios de consultoría
Bienes | 87336000 | 11734231 | 13.44% | El gasto incluye la adquisición de equipamiento, como computadores, para fortalecer el proyecto. Quedan pendientes compras adicionales de equipamiento para prácticas pedagógicas y aprendizaje, y el alhajamiento de espacios para actividades extraprogramáticas. También está pendiente la remodelación de espacios para adecuarlos a los objetivos del proyecto, mejorando la infraestructura en beneficio de la comunidad universitaria.
Obras
Total | 489203000 | 217820548 | 44.53% | El proyecto ha ejecutado el 50% de los recursos, pero están comprometidos gastos en alimentación, transporte y materiales necesarios para cajas didcaticas. Lo pendiente se reitemizará para cubrir recursos humanos, así como compras de equipamiento para prácticas docentes, alhajamiento de espacios para actividades extraprogramáticas y remodelación de infraestructura, garantizando el éxito del proyecto y optimizando recursos.
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Equipo de trabajo | Se realiza un trabajo sistemático en tres niveles. Primer nivel, se encuentran las unidades de la universidad, quienes realizan acciones de acompañamiento y monitoreo del logro de actividades e hitos del proyecto. Segundo nivel, el funcionamiento del equipo gestor del proyecto, conformado por 5 académicos de las Facultades de Educación y de Ciencias Naturales y Exactas y 3 profesionales colaboradores contratados a honorarios y un profesional que da soporte en todas las actividades administrativas, equipo que mantiene reuniones sistemáticas una vez a la semana, además de las reuniones por ámbito (socioemocional y académico). En las reuniones se comparte información, se exponen propuestas, se toman decisiones y evalúan las acciones realizadas. Tercer nivel, la vinculación externa, esta se realiza a través del equipo gestor, generando reuniones de manera regular y sistemática con representantes de los establecimientos, para promover intercambio de información y trabajo conjunto.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | La articulación y comunicación interna (equipo gestor con unidades de la universidad) destaca por la existencia de interlocutores claramente definidos en cuanto a sus funciones, lo cual favorece el diálogo y el intercambio de información pertinente para la implementación de las actividades. Se generan reuniones mensuales con la Dirección General de Vinculación con el Medio y otras emergentes convocadas de acuerdo a necesidades planteadas por el equipo. Con DAPEI, a través de su profesional de seguimiento, se abordan mensualmente aspectos administrativos y estratégicos, asegurando una coordinación efectiva entre los actores clave. Otro contexto es el vínculo con los establecimientos participantes, para ello se asignó un representante del Equipo Gestor con uno o dos de los centros educativos, quien estableció un contacto más directo con los equipos directivos para intercambiar información, coordinar actividades e ir evaluando las acciones realizadas.
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | Durante la implementación del proyecto se utilizaron distintos mecanismos: reuniones del equipo gestor para evaluar las actividades realizadas, identificando fortalezas y debilidades, información considerada al momento de organizar nuevas actividades. Reuniones en cada establecimiento con equipos directivos, al inicio de cada semestre para evaluar, las acciones realizadas y las proyectadas. Reuniones programadas y emergentes con la DGVCM, y con DAPEI, quienes monitorean el cumplimiento de los objetivos, hitos, indicadores, el uso de los recursos, la contratación de personal, entre otros aspectos requeridos para el adecuado funcionamiento e implementación del proyecto. Cada una de estas instancias de evaluación permite visualizar nudos críticos, con un plan remedial, principalmente ajustando los tiempos y reasignado recurso.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica