## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN
Segundo Semestre 2024
Datos Generales de Iniciativa
Institución | Universidad de Playa Ancha
Código iniciativa | UPA 23991
Título de iniciativa | Aumento del ingreso y permanencia de estudiantes de pregrado mediante el fortalecimiento de carreras prioritarias, diversificación de programas de postítulos y aumento de postgrado como parte de la oferta institucional de educación continua, para la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y en el marco de las políticas de educación superior.
Tipo de iniciativa | Plan de Fortalecimiento Universidades - Año 2023
Fecha inicio – término | 14/12/2023 - 14/12/2026
Fecha presentación informe | 2025-01-15
Analista | Loreto Fernandez Carreño
Objetivos de la Iniciativa
Objetivo general | Mejorar el ingreso y permanencia de estudiantes de pregrado mediante el fortalecimiento de carreras prioritarias (formación inicial docente e ingenierías), diversificación de programas de postítulos y aumento de los programas de postgrado, como parte de la oferta institucional de educación continua, para la sostenibilidad del Plan de Desarrollo Estratégico institucional y en el marco de las políticas de educación superior.
Objetivo específico N° 1 | Implementar nuevos mecanismos de detección, atracción, admisión y recuperación de vocaciones que tributen al incremento del ingreso al pregrado, con énfasis en carreras prioritarias de la formación inicial docente (FID) e ingenierías.
Objetivo específico N° 2 | Implementar mecanismos que actúen como facilitadores de la permanencia e inhibidores de la deserción de estudiantes de pregrado.
Objetivo específico N° 3 | Implementar programas de postítulo bajo distintas modalidades, y postgrado, orientados a egresados/as y titulados/as.
EVALUACIÓN SUBESUP
Cumplimiento hitos/resultados/actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | Observaciones (SUBESUP)
Presenta Plan: |  |  | Plazo envío Plan:
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado/ actividad principal | Nombre hito/resultado/actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) (5) | Descripción de estrategias remediales (máx. de 1000 caracteres por celda) (6)
1 | 1 | Diagnóstico y caracterización del aspirante a la FID e ingeniería realizado. | 1 semestre 2024 | 1 semestre 2024 | Informe de diagnóstico y caracterización del aspirante a la FID e ingeniería. |  | Logrado periodo anterior |  | Resultado logrado en periodo anterior, en base a nuevos datos, se podrá ir actualizando dicho informe pero, ya se cuenta con un diagnostico y caracterización.
1 | 2 | Plan de detección, atracción y admisión de carreras priorizadas, diseñado. | 2 semestre 2024 | 2 semestre 2024 | Plan de detección, atracción y admisión. |  | Logrado |  | El plan de posicionamiento desarrollado y propuesto se inicia a través de una serie de análisis estratégicos internos y externos donde participaron diferentes stakeholders de la institución. El resultado de estos análisis permitió validar fortalezas y oportunidades de mejora en las carreras considerando elementos de gestión institucional, académica y vinculación con el territorio, esta última área es de profunda relevancia estratégica dado que es la base de la imagen institucional frente al entorno. Algunas de las estrategias consideradas: fortalecimiento de sitios webs institucionales, redes sociales, canales de comunicación internos propios de la Universidad y sus facultades (correos electrónicos, boletines de noticias o newsletter), así como también la producción de contenidos a través de podcast y UPLATV, con enfoque en lenguaje inclusivo y alineado con la comunicación pública declarada en el Modelo Educativo.
1 | 3 | Plan de detección, atracción y admisión de carreras priorizadas, implementado. | 1 semestre 2026 |  | Informe de implementación y evaluación del Plan de detección, atracción y admisión |  | No aplica |  | Nuestro Plan de detección, atracción y admisión de carreras priorizadas nos da claridad respecto de los públicos a los que debemos apuntar con distintas estrategias , todas ellas desarrolladas en conjunto con la Dirección de Comunicaciones. Las mismas serán aplicadas en conjunto con equipo de Admisión de forma de llegar a nuestro público objetivo definido en el diseño del plan.
1 | 4 | Plan de recuperación de vocaciones de carreras priorizadas diseñado | 1 semestre 2025 |  | Plan de recuperación de vocaciones |  | No aplica |  | Se avanza en la conformación del equipo de trabajo con integrantes de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil y Secretaría de Estudios. Se realiza el levantamiento de información referida al estudiantado que deserta de la Universidad de Playa Ancha, datos entregados por Secretaría de Estudios de las “Solicitud de Retiro de Carrera” junto con reuniones con agentes claves. Se realiza un análisis de datos emanados de las Solicitudes de retiro de carrera desde el 2017 al 2023 con un total de 529 retiros a nivel UPLA, teniendo la mayor tasa de retiros es por temas vocacional. Se proyecta la revisión del instrumento institucional utilizado para solicitar el retiro de la Universidad, con el fin de precisar las razones vocacionales del estudiante que deja la casa de estudios, lo que permitirá establecer el perfil del desertor para contar con lo necesario para el diseño del Plan.
1 | 5 | Diagnóstico de caracterización de un perfil deseado de Ingreso del/la estudiante del pregrado que ingresa realizado | 2 semestre 2025 |  | Informe de Perfil de ingreso deseado de estudiantes de carreras priorizadas. |  | No aplica |  | La Institución no exige requisitos específicos de ingreso, solo los contemplados por políticas públicas. Se avanza en la conformación de equipo de trabajo con Decanos, Directores de Carreras priorizadas y Dirección de Estudios de innovación Curricular. Se analiza y socializa, en jornada denominada "Café Pedagógico por Facultad" los resultados del diagnóstico institucional de los/as estudiantes que ingresan a primer año. Considerando el rediseño curricular institucional, este perfil deseado de ingreso será trabajado en base a datos que la institución deberá generar, utilizando instrumentos propios y antecedentes externos (Demre). Con esta recoplicación de antecedentes se elaborará el perfil de ingreso deseado del estudiantado y será socializado con los estamentos pertinentes.
1 | 6 | Caracterización de un perfil de ingreso real del/la estudiante del pregrado que ingresa carreras priorizadas de la UPLA. | 1 semestre 2026 |  | Informe de plan de acompañamiento que incluye nivelación de competencias, ajustes micro y macro curriculares y capacitación a los y las docentes |  | No aplica |  | Se evalua el proceso de implementación de la aplicación de instrumento del perfil de estudiantes 2024, como también el mismo instrumento incorporando variables sociodemográficas para la aplicación del instrumento en el 2025. Este en el 2024 tuvo una representatividad del 75% de las y los estudiantes matriculados en ese momento. La primera sección del instrumento, recopiló datos personales y de contacto, incluyendo; nombre completo, pronombre de preferencia, rut, numero de telefóno, correo electrónico institucional, carrera y campus elegido, seguido de preguntas sobre el domicilio durante su tiempo universitario, tiempo de traslado a la universidad y si tiene empleo. La segunda sección, estuvo destinada a un análisis psicoeducativo de las y los estudiantes, como son la escala de Autorregulación del Aprendizaje (ARA) y la escala de Preparatividad Académica para la Educacación Superior (EPAES). Se diseña un acompañamiento a estudiantes en base a los instrumentos aplicados.
2 | 1 | Sistema de monitoreo de estudiantes de pregrado (por ciclos formativos: inicial, medio y de síntesis profesional), ajustado. | 2 semestre 2024 | 2 semestre 2024 | Informe de ajuste del sistema de monitoreo. |  | Logrado |  | El logro del resultado se refleja en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Estudiantes de Pregrado, que incorpora variables claves específicas de cada carrera, segmentadas por ciclos formativos (inicial, medio y de síntesis profesional). En colaboración con la Dirección de Estudios e Innovación Curricular, el modelo fue ajustado para garantizar su capacidad de respuesta, integrando subdimensiones adaptadas al contexto institucional. Además, se consolidó un equipo interdisciplinario para gestionar el sistema, fortaleciendo la capacidad de identificar necesidades de intervención temprana y aplicar estrategias focalizadas. Paralelamente, se implementó una campaña de sensibilización para destacar los beneficios del sistema en la gestión académica y se realizaron actualizaciones tecnológicas que mejoraron la precisión de los datos y la funcionalidad del modelo.
2 | 2 | Sistema de monitoreo de estudiantes de pregrado (por ciclos formativos: inicial, medio y de síntesis profesional), implementado. | 1 semestre 2026 |  | Informe de implementación y evaluación del sistema de monitoreo. |  | No aplica |  | El sistema de monitoreo de estudiantes de pregrado incorpora variables clave específicas de la institución y cada carrera, segmentadas por ciclos formativos (inicial, medio y de síntesis profesional), lo que permite un seguimiento más preciso de los factores de riesgo asociados al avance académico en cada etapa. En colaboración con la Dirección de Estudios e Innovación Curricular, se trabajó en el ajuste del modelo de seguimiento para garantizar su capacidad de dar respuesta efectiva al monitoreo por ciclos formativos, integrando subdimensiones revisadas y adaptadas al contexto actual de la universidad. Además, se consolidó un equipo interdisciplinario para la gestión del sistema, fortaleciendo la capacidad institucional para identificar necesidades de intervención temprana y aplicar estrategias focalizadas en cada ciclo, promoviendo así la retención y titulación oportuna de los estudiantes.
2 | 3 | Procesos formativos de carreras priorizadas fortalecidos | 2 semestre 2026 |  | Informes que contengan evaluaciones realizadas. |  | No aplica |  | Para cumplir con los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo Actualizado de la institución, es que se ha comenzado a trabajar en planes que permitan la transversalización de elementos claves que orientan el rediseño curricular de carreras y programas alineados a este documento. Una instancia que avanza en esa dirección, es la asistencia al seminario de transversalización de la perspectiva de género realizado en la UDP, que permitió un primer acercamiento a instalar las capacidades del equipo DEIC en función de responder a esta necesidad para implementar este enfoque en los procesos formativos.
2 | 4 | Plan de la progresión del Perfil de Egreso a través de las prácticas tempranas y profesionales de los/las estudiantes diseñado | 2 semestre 2025 |  | Plan de monitoreo de perfil de egreso a través de las prácticas tempranas diseñado. |  | No aplica |  | Actualmente se encuentra trabajando de manera colaborativa con el departamento de prácticas y las coordinaciones de prácticas de carreras priorizadas para el levantamiento del plan de monitoreo comprometido.
2 | 5 | Plan de progresión del Perfil de Egreso a través de las prácticas tempranas y profesionales de los/las estudiantes implementado. | 1 semestre 2026 |  | Informe de implementación de pilotaje del plan de monitoreo de perfil de egreso a través de las prácticas tempranas. |  | No aplica |  | Considerando que este resultado depende de la actividad anterior, es que se denomina en etapa de proceso. Una vez diseñado el plan de monitoreo, se debe proceder a su implementación
2 | 6 | Diagnósticos y construcción permanente en torno a las necesidades formativas de las y los académicos realizados. | 2 semestre 2026 |  | Informe de evaluación de actividades formativas para académicos desarrolladas. |  | No aplica |  | Se elaboró un cuestionario diagnóstico desde la unidad de Acompañamiento Docente, el cual se aplicó durante todo el año para identificar las necesidades formativas del cuerpo académico. Posteriormente, se elaboró una síntesis de las actividades formativas recopiladas, tomando en cuenta las líneas prioritarias de desarrollo por facultad. A partir de esta información, se diseñaron e implementaron actividades formativas que respondieran a las necesidades detectadas. Finalmente, se lanzó una oferta de cursos conforme a la parrilla programática, orientada a fortalecer el desarrollo académico en las áreas clave.
2 | 7 | Programa de adecuación académica para la diversidad de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha validado. | 2 semestre 2026 |  | Propuesta de protocolo de ajustes académicos para la diversidad estudiantil validado. |  | No aplica |  | Durante el año 2024 la Unidad de Acompañamiento estudiantil y la Dirección de equidad e igualdad de género diseñaron el plan de trabajo para la elaboración de “Orientaciones para la adecuación e implementación de prácticas pedagógicas interseccionales para el respeto y valoración de las diversidades estudiantiles. de la Universidad de Playa Ancha”, cuyo objetivo General será: "Desarrollar un conjunto de orientaciones y protocolos que promuevan la implementación de prácticas pedagógicas interseccionales con el fin de respetar y valorar la diversidad estudiantil, garantizando la inclusión y la equidad de género". Identificando objetivos específicos, acciones y resultados. Se ha identificado el marco normativo y los líneamientos teóricos y metodológicos del trabajo a desarrollar.
3 | 1 | Plan de trabajo con egresados/as y titulados/as, para la socialización de postítulos y postgrado, ejecutado. | 2 semestre 2026 |  | Informes de evaluación del Plan de trabajo con egresados/as y titulados/as, para la socialización de postítulos y postgrado. |  | No aplica |  | Durante el año 2024 se comenzó con la aplicación de la encuesta de empleabilidad, satisfacción e intereses de educación continua a la comunidad egresada cohorte 2019-2023 (1474) respuestas. Por otro lado, se realizó la actualización del decreto de la unidad, a partir de esto, se elaboraron las directrices institucionales para el seguimiento y vínculos con la comunidad egresada que fueron difundidas con la comunidad universitaria, principalmente con las direcciones de carrera de pregrado a través de diferentes reuniones. Durante el segundo semestre del 2024 se comenzó la elaboración de las directrices institucionales para el vínculo con empleadores. Lo anterior ha permitido comenzar un plan de trabajo sistemático con la comunidad egresada.
3 | 2 | Programa de postgrado diseñado | 2 semestre 2024 | 2 semestre 2024 | Informes que contenga el diseño del programa de postgrado. |  | Logrado |  | Durante el segundo semestre 2024 se diseñaron 3 programas de postgrado: 1) Magíster en Ciencia de Datos y Medioambiente; 2) Magíster en Actividad Física para el Desarrollo Humano y 3) Magíster en Investigación Educativa. Los programas 1 y 2 fueron aprobados en Sesión Ordinaria N°08/2024 del Consejo Académico (21.11.2024) y en Sesión Ordinaria Nº09/2024 de la Junta Directiva (9.12.2024). El programa 3 fue aprobado en Sesión Extraordinaria N°07/2024 de Consejo Académico (20.12.2024).
3 | 3 | Claustros y núcleos fortalecidos | 1 semestre 2025 |  | Informe de evaluación de claustros y núcleos fortalecidos. |  | No aplica |  | En el Doctorado en Artes Integradas, el 02 de julio de 2024 se adjudicaron dos cargos concursados, iniciando funciones el 01 de agosto de 2024, según Memorándum N°04/2024 de la Facultad de Artes. En el Doctorado en Literatura Hispanoamericana, el 18 de julio de 2024 se adjudicó un cargo concursado con inicio de funciones el 01 de agosto de 2024 (Memorándum N°087-2024). El 07 de diciembre de 2024 se adjudicaron dos cargos adicionales, con inicio el 02 de enero de 2025, según Memorándum N°111-2024 de la Facultad de Humanidades. En el Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales, el 08 de diciembre de 2024 se adjudicó un cargo concursado con inicio inmediato. Resumen: Doctorado en Artes Integradas (2 doctores, Facultad de Artes); Doctorado en Literatura Hispanoamericana (3 doctores, Facultad de Humanidades); Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales (1 doctor).
3 | 4 | Programas de postítulos en distintas modalidades implementados. | 2 semestre 2026 |  | Informe de evaluación de programas implementados. |  | No aplica |  | Actualmente, los programas se encuentran en etapa de diseño y planificación, sin implementaciones realizadas. Se está conformando un equipo para diversificar las modalidades de los programas seleccionados. En cuanto a la gestión de compras, las licencias de Adobe CC, Filmora, Envato, CleanMyMac, LearnDash, Lumen5 y Teleprompter están operativas, mientras que Articulate sigue pendiente. Los equipos iMac M3 y HP Pavilion AIO están adjudicados, pero aún no han sido recepcionados, y los iPad Air M1 están en proceso de compra manual. Por otro lado, los focos LED, micrófonos RODE y el atril ya fueron recepcionados y están operativos. La implementación de los programas iniciará una vez concluidas estas etapas, y su evaluación será realizada posteriormente para asegurar su efectividad y cumplimiento de los objetivos establecidos.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP) (1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Estado de cumplimiento (institución)(3) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda)*(4) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)* | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP)
1 | Matrícula 1° año carreras priorizadas | 0 | 589 | 710 |  | 783 |  | Logrado |  | Durante el primer año de implementación del proyecto, se logró matricular a 589 estudiantes, exceptuando la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Este avance destaca el desarrollo de estrategias y materiales fortalecidos en las actividades de difusión y campañas publicitarias para la admisión 2025, especialmente orientadas al aumento de matrículas en las carreras priorizadas. Sin embargo, se debe considerar que, como universidad adscrita a la gratuidad, el crecimiento en la matrícula de nuevos estudiantes está limitado al 2,1% anual, equivalente a un máximo de 1.110 nuevos matriculados en total​ |  | Base de datos de la Unidad de Análisis Institucional |  | 1 | Logrado
1 | Porcentaje de académicos capacitados en el marco del plan de nivelación e inducción. | 30% | 47.64% | 40% |  | 60% |  | Logrado |  | El indicador se reporta como logrado, siendo 705 académicos/as el total de quienes dictan cátedra en las carreras priorizadas y el 30% de ellos/as, corresponde a primer año (212 académicos/as). Durante el año 1, se realizaron 19 actividades formativas a través de la Unidad de Acompañamiento Docente, incluyendo inducción, cursos, talleres, diplomados y asesorías en diseño, didáctica, evaluación, reflexión, investigación en docencia, currículo y tecnologías del aprendizaje. Participaron un universo de 806 académicos/as, donde 101 de ellos, son de primer año de las carreras priorizadas. Al finalizar cada una de las actividades, se aplicaron encuestas de evaluación, donde el 68,2% expresó estar "muy de acuerdo", destacando la calidad metodológica, la relevancia de los contenidos y las oportunidades para mejorar los programas formativos. |  | Informe de la Unidad de Acompañamiento docente. |  | 2 | No logrado
2 | Retención 1° año carreras priorizadas. | 76.9% | 76% | 80% |  | 83% |  | Logrado |  | El análisis de retención muestra que las carreras con mayor porcentaje son Pedagogía en Educación Diferencial (San Felipe) con 92%, Ingeniería en Informática (San Felipe) con 87%, y Pedagogía en Educación Física - Damas (Valparaíso) con 86%. Por el contrario, las carreras con menor retención son Pedagogía en Química y Ciencias (25%), Ingeniería Civil Informática (52%) y Pedagogía en Educación Musical (56%). El promedio general de retención es del 76%, reflejando áreas críticas en ciertas carreras priorizadas. En el marco del proyecto UPA 23991, se propone reforzar la retención mediante diagnósticos de deserción, tutorías personalizadas, nivelación en asignaturas clave y ajustes curriculares, como también se reforzará el acompañamiento psicosocial. |  | Base de datos de la Unidad de Análisis Institucional. |  | 3 | Parcialmente logrado
2 | Retención 3° año carreras priorizadas | 66% | 65% | 67% |  | 68% |  | Logrado |  | El análisis de retención al tercer año muestra que las carreras con mayor porcentaje son Pedagogía en Castellano (San Felipe), Pedagogía en Educación Física - Varones y Pedagogía en Biología y Ciencias, todas con 90%. Las carreras con menor retención son Pedagogía en Física (0%), Ingeniería en Informática (San Felipe) con 29% y Pedagogía en Educación Musical con 30%. El promedio general es del 65%, evidenciando brechas en ciencias y tecnología. Para mejorar la retención se propone realizarán tutorías, cursos y talleres, entre otras. |  | Base de datos de la Unidad de Análisis Institucional. |  | 4 | No Aplica
2 | Titulación oportuna carreras priorizadas | 25% | 44% | 26% |  | 27% |  | Logrado |  | El análisis de titulación oportuna muestra que las carreras con mayor porcentaje son Pedagogía en Educación Diferencial (San Felipe) con 74%, Pedagogía en Educación Diferencial (Valparaíso) con 73%, y Pedagogía en Biología y Ciencias con 73%. Las carreras con menor porcentaje son Ingeniería Civil Ambiental, Pedagogía en Física, e Ingeniería Civil Industrial, todas con 0%, seguidas de Pedagogía en Matemática con 12% y Pedagogía en Química y Ciencias con 17%. La tasa promedio general de titulación es del 44%. En el marco del proyecto UPA23991, se recomienda implementar mentorías académicas y fortalecer el acompañamiento psicosocial en las carreras con menor titulación. Además, es esencial realizar diagnósticos específicos para identificar factores de deserción. |  | Base de datos de la Unidad de Análisis Institucional. |  | 5
2 | Porcentaje de estudiantes que son parte del sistema de monitoreo | 0% | 32% | 40% |  | 75% |  | Logrado |  | En 2024, se incorporaron 1,600 estudiantes al Sistema de Monitoreo de Estudiantes de Pregrado, alcanzando el 32% de la matrícula total de 5,000 estudiantes, enfocándose en las carreras pedagógicas como área prioritaria. Aunque el objetivo era llegar al 40%, este avance refleja un progreso significativo en la implementación del modelo, sentando las bases para su expansión. Para incrementar su impacto, se planifica una expansión progresiva hacia otras áreas académicas mediante capacitaciones intensivas a equipos clave, mejoras tecnológicas en la plataforma y campañas de sensibilización sobre los beneficios del sistema en la gestión académica. |  | Informe de la Dirección General de Pregrado. |  | 6
3 | Matrícula de programas de postítulo y postgrado | 440 | 327 | 480 |  | 525 |  | No logrado |  | El indicador "Matrícula de programas de postítulo y postgrado" se reporta como no logrado, ya que la matrícula total alcanzada fue de 327 estudiantes, quedando por debajo de la meta de 440. De estos, 170 corresponden a estudiantes de primer año, lo que evidencia un progreso parcial. Este resultado subraya la necesidad de implementar estrategias adicionales para incrementar la captación y retención de estudiantes en estos programas, priorizando áreas de alta demanda y fortaleciendo la promoción de la oferta académica. | Para alcanzar la meta de matrícula en programas de postítulo y postgrado, se fortalecerá la promoción con campañas digitales segmentadas y ampliar convenios con instituciones públicas y privadas. Además, se flexibilizarán las modalidades de estudio mediante programas virtuales y semipresenciales. También será clave implementar un sistema de monitoreo académico para mejorar la retención estudiantil y actualizar los programas con contenidos relevantes y habilidades prácticas. | Base de datos de la Unidad de Análisis Institucional |  | 7
3 | Egresados que participan en la encuesta de empleabilidad y educación continua | 400 | 0 | 600 |  | 800 |  | No logrado |  | El año 2024 se aplicó la encuesta de empleabilidad, satisfacción e intereses de educación continua a la comunidad egresada considerando la cohorte de egreso desde el año 2019 hasta el año 2023. A la fecha se han recibido 1474 respuestas, sin embargo no se cuenta con el medio de verificación para dar cuenta del cumplimiento. | Para el siguiente periodo se presentará el informe que de cuenta del logro del indicador. | Informe de la Unidad de Coordinación Institucional de Egresados de la DGVM |  | 8
3 | Mapeo de lugares de trabajo de egresados y titulados en SIMONE | 200 | 0 | 300 |  | 400 |  | No logrado |  | No se han realizado avances en el mapeo de los lugares de trabajo dado que la plataforma SIMONE no se encuentra disponible. | Actualmente la plataforma se encuentra en actualización, por lo tanto, el trabajo de mapeo comenzará durante el primer semestre del 2025 cuando SIMONE esté disponible. | Informe de la Unidad de Coordinación Institucional de Egresados DGVM y de la Unidad de Análisis y Registro de la DGVM |  | 9
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico | [5 empty] | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Estado de cumplimiento (institución) | [5 empty] | Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido, se debe adjuntar MdV; Logrado periodo anterior(LPA): indicador ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación, se debe adjuntar MdV; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta planteada o de la meta del año anterior; No aplica (NA): meta no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, registrarlo y describirlos.
(4) Descripción de avance o logro del indicador | [5 empty] | En caso que se haya logrado en periodo anterior, es necesario mantener el relato del cumplimiento.
(5) Medio de verificación (proyecto) | [5 empty] | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
* Celdas se encuentra restringidas para el número de carácter indicado.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) a la fecha de corte | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 669636000 | 96740696 | 14.45% | Contratación de equipo de gestión y transferencias estudiantiles ayudantes y tutores. Comprometido año 2025 la ontratación de académicos para fortalecer los claustros.
Gastos académicos | 257766000 | 64778023 | 25.13% | Organización de talleres, actividades de especializcaión académicos y movilidad estudiantil, las que continuarán el año 2025 de acuerdo a lo planificado.
Gastos de operación | 276000000 | 32849602 | 11.9% | Acreditación de carreras: Ped. Historia y Geografía y programa de postgrado: Doctorado en Cs. Sociales, licencia trabajando.com. Comprometido con orden de compra, adquisición de bibliografía.
Servicios de consultoría | 43000000 | 0 | 0% | Servicios de consultorías, planificadas para el año 2 y reorganización de otras.
Bienes | 10000000 | 0 | 0% | Adquisición de equipamiento computación para la virtualización de programas ejecutadas el segundo semestre 2024, cuyas facturas se encuentran pendiente de pago.
Obras
Total | 1256402000 | 194368321 | 15.47% | La gestión de los recursos lamentablemente ha sido poco significativa, en el primer año de ejecución (año 2024), la gran mayoría de las actividades no requirieron recursos, sólo se priorizó en gran parte la contratación de los equipos de gestión., sin embargo todos los esfuerzos se encuentran dirigidos a cumplir con las actividades comprometidas, procurando agilizar la ejecución presupuestaria para el siguiente informe de avance.
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Equipo de trabajo | El equipo de trabajo encargado de las distintas actividades consideradas en el Upa 2399-1 está conformado por profesionales de las distintas unidades y liderado por la Dirección General de Pregrado: Objetivo 1: Equipo compuesto por la Dirección de Admisión, Dirección de Comunicaciones, Unidad de Acompañamiento Estudiantil, Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Estudios e Innovación Curricular, Vinculación con el Medio e Informática. Objetivo 2: Equipo compuesto por la Dirección de Admisión, Dirección de Comunicaciones, Unidad de Acompañamiento Estudiantil, Secretaría de Estudios, Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Informática y Unidad de Género. Objetivo 3: Unidad de Acompañamiento Estudiantil, Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Vinculación con el medio, Informática y Dirección General de Postgrado.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Desde la Dirección General de Pregrado se cautela por una articulación y trabajo matricial lo que permite instalar las distintas iniciativas del proyecto y se operacionalizan las iniciativas lo que permite avanzar en el cumplimiento de lo comprometido. Los propósitos son aumentar los índices de ingreso y retención de los estudiantes a través de las estrategias del acompañamiento estudiantil. Por otro lado, estimular el desarrollo académico apuntando al mejoramiento y aseguramiento de la calidad, a través de un sistema de evaluación, estrategias didácticas y metodológicas. El mecanismo de articulación de las actividades formativas dirigidas al cuerpo docente de las carreras priorizadas, estan conformadas por las siguientes 4 etapas: Difusión de las actividades formativas: Se comunica al cuerpo académico sobre las actividades a través de diversos canales, como correo electrónico, redes sociales y afiches, garantizando que la información llegue de manera efectiva a todos los interesados. Los contenidos que se difunden incluyen la descripción de los cursos ofrecidos, las fechas de inicio y término, así como los formularios de inscripción. Inscripción: Se establece un formulario único de inscripción para todas las actividades formativas, permitiendo a los académicos interesados registrarse de manera sencilla. Comunicación previa a la actividad: Antes del inicio de cada actividad, se envía un correo electrónico de bienvenida a los docentes inscritos, proporcionando información relevante sobre el curso, incluyendo el nombre del asesor pedagógico encargado del proceso, las fechas de inicio y finalización, y una descripción detallada del curso. Seguimiento y monitoreo: Durante el desarrollo de la actividad, se lleva a cabo un constante seguimiento y monitoreo del proceso para asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos y la satisfacción de los participantes.
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | En el marco del proyecto UPA 23991, los mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación incluyen la participación activa y continua del cuerpo académico de las carreras priorizadas en actividades formativas diseñadas para impactar positivamente en la retención y titulación de los estudiantes. Estos mecanismos son liderados por la Dirección General de Pregrado, que coordina el proyecto con el estudiantado y los docentes, mientras que los Directores de Carrera desempeñan un rol clave en fomentar y supervisar la participación del equipo académico. Además, desde la Vicerrectoría Académica, las distintas unidades contribuyen a los objetivos del proyecto, asegurando una articulación efectiva y un seguimiento integral del desempeño académico y formativo.
,.

## Parámetros (hidden)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica