## 1. Datos y evaluación
FORMATO INFORME Y REPORTE DE EVALUACIÓN
Segundo Semestre 2024
Datos Generales de Iniciativa
Institución | Universidad de Playa Ancha
Código iniciativa | UPA23992
Título de iniciativa | Mejoramiento de los procesos formativos y la gestión institucional de las áreas de apoyo de la universidad, a través del fortalecimiento de la infraestructura física virtual y sistema interno de aseguramiento de la calidad, en el marco de la actualización del Modelo Educativo Institucional y del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
Tipo de iniciativa | Proyecto de Fortalecimiento Año 2023
Fecha inicio – término | 14/12/2023 - 14/12/2026
Fecha presentación informe | DD/MM/AAAA
Analista | (completa SUBESUP)
Objetivos de la Iniciativa
Objetivo general | Mejorar la calidad de la gestión operativa y procesos formativos, en coherencia con la actualización del modelo educativo, procesos estratégicos y perspectivas institucionales, mediante el mejoramiento y habilitación de la infraestructura física y virtual.
Objetivo específico N° 1 | Fortalecer los procesos formativos de carreras priorizadas, en el marco de la actualización del modelo educativo, a través del mejoramiento y habilitación de los espacios físicos
Objetivo específico N° 2 | Contribuir en el mejoramiento de la calidad de la gestión y procesos formativos, en coherencia con la actualización del modelo educativo, procesos estratégicos y perspectivas institucionales, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física y virtual
Objetivo específico N° 3
Objetivo específico N° X
Objetivo específico N° X
EVALUACIÓN SUBESUP
Cumplimiento hitos/resultados/actividades principales | Cumplimiento indicadores | Ejecución presupuestaria efectiva |  | Resultado evaluación
X% | X% | X% | $ Ejecución (al 31 de diciembre)
Recomendaciones y retroalimentación de la implementación de la iniciativa | Observaciones (SUBESUP)
Presenta Plan: |  |  | Plazo envío Plan:
No aplica
Plan de acciones remediales
Plan de Viabilidad
10 días hábiles desde la carga de reporte en la plataforma
20 días corridos desde la carga de reporte en la plataforma
No aplica

## 2. Hitos_Resultados_Actividades
II. HITOS /RESULTADOS/ACTIVIDADES PRINCIPALES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP)
N° objetivo específico | N° hito/ resultado/ actividad principal | Nombre hito/resultado/actividad principal | Fecha de cumplimiento (proyecto)(1) | Fecha cumplimiento efectiva (2) | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(3) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP) | Estado de cumplimiento (institución)(4) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales. (máx. de 1000 caracteres por celda) (5) | Descripción de estrategias remediales (máx. de 1000 caracteres por celda) (6)
1 | 1 | Espacios universitarios para el desarrollo de la docencia de carreras priorizadas, readecuados. | 2025-12-25 |  | Informe de evaluación técnica. (Dirección General de Pregrado) |  | No aplica |  | Dentro del proceso de gestión del proceso de modernización y habilitación de espacios para el desarrollo Universitario, se esta en proceso de formulación del Centro Universitario para la Salud y Bienestar, donde tiene un objetivo sostenible para el desarrollo de atenciones a la comunidad y el desarrollo de actividades academicas para la facultad de Salud. Actualmente nos encontramos en la fase de revisión del proyecto por parte de la SEREMI de Salud, para levantamiento de observaciones y subsanación, para avanzar a la etapa de licitación. Dentro de las metas del proyecto es contar con la habilitación del espacio para el segundo semestre del año 2025
1 | 2 | Laboratorios de enseñanza aprendizaje, diseñados, habilitados y readecuados | 2026-06-26 |  | Informe de laboratorios diseñados, habilitados y readecuados (Dirección General de Pregrado) |  | No aplica
1 | 3 | Metodología para la enseñanza/aprendizaje en laboratorios, diseñada e implementada | 2026-12-26 |  | Informe de evaluación de la metodología implementadas. (Dirección General de Pregrado) |  | No aplica
1 | 4 | Espacios universitarios, en el marco de la accesibilidad, optimizados. | 2026-06-26 |  | Informe de espacios de accesibilidad ajustados. (Dirección General de Infraestructura) |  | No aplica |  | En el marco del desarrollo de la accesibildiad Universal y para garantizar los espacios universitarios con la accesibilidad universal a requerir y además de la adquisición de un ascensor que cumpla con los requerimientos normativos y de seguridad de acuerdo al plan de modernización de la infraestructura
1 | 5 | Evaluación del proceso de implementación, realizado. | 2026-12-26 |  | Informe de implementación conforme al alineamiento con el Modelo Educativo. (Dirección General de Pregrado) |  | No aplica
2 | 1 | Diagnóstico de Gobernanza de TI, elaborado. | 2025-12-25 |  | Informe de diagnóstico de la Gobernanza de TI. (Dirección General de la Calidad) |  | No aplica |  | Se definió que el Comité de Gestión Integral liderara estos resultados en el marco de la Gobernanza de TI y describir el levantamiento de insumos que se ha efectuado conociendo experiencias de otras universidades, donde ha participado parte del los equipos de la DAPEI y DIRGECAL. (dos instancias que tienen representación en el Comité de Gestión Integral).
2 | 2 | Plan de Acción de Gobernanza de TI, elaborado. | 2025-12-25 |  | Plan de Acción de Gobernanza TI. (Dirección General de la Calidad) |  | No aplica |  | Se debe tener el resultado del diagnóstico de la Gobernanca de TI, para poder continuar con esta actividad y así poder formular el plan de acción correspondiente.
2 | 3 | Sistema de monitoreo del estudiante, implementado. | 2025-06-25 |  | Sistema de Monitoreo del Estudiante. (Dirección General de Informática/Dirección General de Pregrado) |  | No aplica
2 | 4 | Sistema de monitoreo de indicadores de calidad, implementado | 2026-12-26 |  | Sistema de Monitoreo de Indicadores de Calidad. (Dirección General de Informática/Dirección General de la Calidad) |  | No aplica
2 | 5 | Herramientas y plataformas operativas, implementadas. | 2024-12-24 | 2025-06-01 | Informe de la implementación y uso de los laboratorios (Dirección General de Informática) |  | No logrado |  | En razón a la continuidad se ha enfocado en contribuir a la continuación del licenciamiento de servicios como Zoom, Wi-Fi Meraki, las firmas electrónicas avanzada y enrolamiento para estudiantes y finalmente (en licitación) la incorporación de CHATGPT. Cabe destacar que usar software licenciado no solo asegura un mejor rendimiento y seguridad, sino que también respalda un ecosistema tecnológico ético y sostenible en el tiempo. Sistema de cámaras de seguridad que financia la fase I. En cuanto a laboratorios de computación los esfuerzos se han concentrado en las carreras; Periodismo con 10 computadores, Derecho, Clínica Jurídica y Psicología con 41, finalmente 144 PC y 9 Sw para el laboratorio CREAL. Equipar laboratorios con computadores de última generación no solo enriquece el aprendizaje, sino que también prepara a los estudiantes para los desafíos tecnológicos y profesionales del futuro, incentivando la creatividad, la productividad y la equidad. | Si bien existen avances en la operatividad de herramientas y plataformas, está pendiente el informe de la implementación y uso de los laboratorios, el cual se compromete para el 1° semestre 2025.
INSTRUCCIONES
(1) Fecha de cumplimiento (proyecto) |  | Corresponde a la fecha de cumplimiento que se comprometió en el proyecto.
(2) Fecha de cumplimiento efectiva |  | Corresponde a la fecha que se ejecutó efectivamente el hito, resultado o actividad principal.
(3) Medio de verificación (proyecto) |  | Corresponde al Medio de Verificación que fue comprometido. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por hito/resultado/actividad principal según periodo informado.
(4) Estado de cumplimiento (institución) |  | Según las siguientes indicaciones la institución debe registrar la categoría de evaluación del hito/resultado/actividad principal: Logrado (L): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto. Logrado periodo anterior (LPA): hito/resultado/actividad principal ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; No logrado (NL): no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas en el proyecto. No aplica (NA): no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, incorporarlo en la descrpicón del avance (columna J).
(5) Descripción de avance o logro del hito/resultado/actividades principales |  | En caso que se haya logrado anteriormente el hito/resultado/actividad principal, es necesario mantener el relato. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.
(6) Descripción de estrategias remediales |  | En caso que el estado de cumplimiento sea "no logrado", se deberá establecer medidas remediales, indicando nuevas estrategias y fechas de cumplimiento. La celda se encuentra restringida hasta los 1000 caracteres considerando espacios.

## 3. Indicadores
III. INDICADORES COMPROMETIDOS (COLUMNAS EN AZUL LAS CARGA SUBESUP) (1)
N° objetivo específico (2) | Nombre indicador | Meta Año 1 | Valor efectivo Año 1 | Meta Año 2 | Valor efectivo Año 2 | Meta Año 3 | Valor efectivo Año 3 | Meta Año 4 | Valor efectivo Año 4 | Estado de cumplimiento (institución)(3) | Evaluación estado de cumplimiento (SUBESUP) | Descripción de avance o logro del indicador (máx. 800 caracteres por celda)*(4) | Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)* | Nombre de Medio de verificación (proyecto)(5) | Corresponde Medio de verificación (SUBESUP)
1 | Laboratorios habilitados de acuerdo a modelo educativo | 4 | 0 | 7 |  | 10 |  | - | - | No logrado |  | El indicador se presenta como no logrado, ya que aún se está realizando el levantamiento de necesidades de adecuación y hbilitación de laboratorios de acuerdo a modelo educativo, por lo cual, y en base al resultado N°2 del objetivo específico número 1, el compromiso de la readecuación está comprometida para el primer semestre del año 3. | El 1° semestre 2025, se entregará la planificación de las readecuaciones y habilitaciones a desarrollar. Posteriormente, 2° semestre 2025, se trabajará en el diseño y especificaciones técnicas para comenzar con las habilitaciones correspondientes. | Informe de habilitación de laboratorios. (Infraestructura/Pregrado) |  | Si | pregrado re
1 | Usabilidad de laboratorios por estudiantes | 736 | 0 | 1000 |  | 1100 |  | - | - | No logrado |  | El indicador se informa como no logrado, ya que no se cuenta con la información de la usabilidad de los laboratorios existentes y los laboratorios comprometidos en el proyecto, aún no se encuentran habilitados. Sin embargo se ha avanzado en el levantamiento de información del uso de laboratorios por facultad. Dicha información estará disponible en el siguiente periodo de evaluación. | La información respecto a la usabilidad de laboratorios está siendo levantada, por tanto en el periodo 2025 se entregará los datos de los laboratorios existentes. | Informe de usabilidad de laboratorios. (Infraestructura/Pregrado) |  | No | No logrado
2 | Grado de deserción de estudiantes de 1° año | 23% | 12,5 % | 22% |  | 21% |  | - | - | Logrado |  | Los mecanismos de seguimiento, monitoreo continuo y acompañamiento académico han permitido reducir la deserción de estudiantes de 1° año, lo que se traduce en una retención del 87,5%, lo que se implica un rieso bajo. Se continuará avanzando en este indicador, para recudir aún más la deserción. |  | Sistema de monitoreo del estudiante. (Informática/Pregrado) |  |  | Parcialmente logrado
2 | Grado de deserción de estudiantes de 3° año | 34% | 31,5 % | 33% |  | 32% |  | - | - | Logrado |  | La deserción de 3o. año ha disminuido debido al monitoreo, al acompañamiento académico y la detección de asignaturas críticas, lo que ha permitido generar acciones en pos de la retención de estudiantes que alcanza un 68,5%. |  | Sistema de monitoreo del estudiante. (Informática/Pregrado) |  |  | No Aplica
INSTRUCCIONES
(1) En este apartado se consideran todos los indicadores comprometidos en el proyecto.
(2) N° objetivo específico | [5 empty] | Indicar el número de objetivo específico vinculado al proyecto
(3) Estado de cumplimiento (institución) | [5 empty] | Categorías estado de indicadores: Logrado (L): indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido, se debe adjuntar MdV; Logrado periodo anterior(LPA): indicador ha sido cumplido con anterioridad, no se requiere adjuntar MdV; Parcialmente logrado (P): indicador muestra avances por sobre meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación, se debe adjuntar MdV; No logrado (NL): indicador se encuentra por debajo de la meta planteada o de la meta del año anterior; No aplica (NA): meta no corresponde evaluar en el período informado. En caso de NL o NA, si existe avance parcial, registrarlo y describirlos.
(4) Descripción de avance o logro del indicador | [5 empty] | En caso que se haya logrado en periodo anterior, es necesario mantener el relato del cumplimiento.
(5) Medio de verificación (proyecto) | [5 empty] | Corresponde al medio de verificación comprometido en el proyecto. Adjuntar los MdV numerados y ordenados, considerando sólo un MdV por indicador según periodo a informado.
* Celdas se encuentra restringidas para el número de carácter indicado.

## 4. Ejecución presupuestaria
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ítem (1) | Presupuesto vigente del ítem ($)(2) | Monto efectivamente ejecutado del ítem ($) a la fecha de corte | Porcentaje (%) efectivamente ejecutado a la fecha de corte | Descripción de gastos ejecutados y gastos planificados por ejecutar. (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos | 80800000 | 0 | 0% | Las contrataciones están en proceso de convocatoria, por tanto en siguiente informe se dará cuenta del avance en la ejecución de este ítem.
Gastos académicos | $0 | 0 | -% | El proyecto no contempla compromisos asociados a gastos académicos.
Gastos de operación | 289099000 | 12783456 | 4.422% | Los gastos de operación efectuados a la fecha corresponden a los servicios de licencias zoom
Servicios de consultoría | 24000000 | 0 | 0% | El primer año de ejecución del proyecto no se ejecutó el servicio de consultoría para la gobernanza TI, sin embargo los términos de referencia están en proceso de elaboración.
Bienes | 513272000 | 13067045 | 2.546% | En el ítem bienes se ha adquirido equipamiento para el laboratorio de la carrera de periodismo y para la Dirección General de Comunicaciones.
Obras | 650664000 | 17691822 | 2.719% | En el ítem obras se han efectuado una serie de repaciones de los espacios institucionales.
Total | 1557835000 | 43542323 | 2.795% | La ejecución financiera financiera del año 1 corresponde a un 3% del total asignado, lo cual es un porcentaje que se encuentra muy por debajo de lo comprometido para el año 1. Lo anterior se debe a que se encuentra un 24% comprometido y que aún no está efectivamente pagado. Para el siguiente informe se compromete aumentar el porcentaje de ejecución financiera.
INSTRUCCIONES
(1) Ítem | Considerar los gastos elegibles para su iniciativa.
(2) Presupuesto vigente | Considerar la distribución de la última reitemización aprobada para su iniciativa.

## 5. Gestión transversal
V. GESTIÓN DE LA INICIATIVA Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES/UNIDADES PERTINENTES
Aspecto | Descripción (máx. 1000 caracteres por celda).
1. Equipo de trabajo | El Proyecto UPA 23992 cuenta con un equipo multidisciplinario liderado por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, en colaboración con la Dirección General de Infraestructura, la Dirección General de Informática, la Dirección de General de Pregrado y las Facultades. Este equipo trabaja de manera articulada con las decanaturas y las coordinaciones de programas, promoviendo la integración de la gestión administrativa con la formación académica y la vinculación con el medio. Entre las principales estrategias implementadas destacan: reuniones estratégicas para fortalecer la articulación con las actividades académicas y la optimización de los procesos de gestión.
2. Mecanismo de articulación y comunicación con actores relevantes | Desde la Vicerrectoria de Administración y Finanzas se cautela por una articulación y trabajo matricial lo que permite instalar las distintas iniciativas del proyecto y se operacionalizan las iniciativas lo que permite avanzar en el cumplimiento de lo comprometido. Los propósitos son aumentar el mejorar Mejoramiento de los procesos formativos y la gestión institucional de las áreas de apoyo de la universidad, a través del fortalecimiento de la infraestructura física virtual y sistema interno de aseguramiento de la calidada descripción detallada del curso.
3. Mecanismo de monitoreo, evaluación y retroalimentación | En el marco de la ejecución del proyecto, se lleva a cabo un constante seguimiento y monitoreo del proceso para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de la comunidad educativa. Estos mecanismos son liderados por actores claves de las Direcciones Generales, que contribuyen y aseguran una articulación efectiva y un seguimiento integral del desempeño de las inicitaivas.

## Parámetros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hito
Resultado
Indicador
Logrado
Logrado periodo anterior | Logrado
No logrado | Parcialmente logrado
No aplica | No logrado
Si | No aplica
No
No aplica
Logrado
No logrado
No aplica
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES
ALERTA DE INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO
Logrado
Logrado periodo anterior
Parcialmente logrado
No logrado
No aplica