## Consideraciones
ADVERTENCIA: la presente planilla se encuentra bloqueada con la finalidad de asegurar su buen funcionamiento y fiabilidad de la información, por lo tanto, se solicita encarecidamente no intentar desbloquearla y utilizarla de acuerdo a las consideraciones que se exponen más abajo.
CONSIDERACIONES GENERALES |  | CATEGORIAS EVALUACIÓN ACTIVIDADES
1 | Se debe manipular la planilla solo registrando información en las hojas 1 y 2 (Actividades e Indicadores). | Categoría | Descripción | Ejemplo
2 | En hojas 1 y 2 se deben completar las columnas que están indicadas como “Completa IES”. Es importante comenzar por incorporar el nombre de la Institución en el encabezado de la hoja 1. | 1-No lograda | Actividad no lograda en actual periodo o que no se envía MdV comprometidos para su logro.
3 | En las columnas "Observaciones IES" de las hojas 1 y 2, se solicita completar solo si es estrictamente necesario, y con información concisa. Se debe registrar la información directamente en la planilla, para asegurar el buen funcionamiento de la misma. | 2-No aplica evaluación | Actividad que no corresponde evaluar en actual periodo, pero sí compromete logro en periodo/s siguiente/s. | GO: Act 1 en S2/A1 y S1/A2.
4 | Las celdas de las columnas "Estado actividad" y "Estado cumplimiento indicador" de la hojas 1 y 2 respectivamente, tienen listas desplegables. Usar categorías de evaluación de recuadros contiguos indicados en la presente hoja. Se debe usar la lista desplegable para asegurar el buen funcionamiento de la planilla. | 3-Lograda | Actividad lograda oportunamente en actual periodo y que envia MdV comprometido/s para su logro.
5 | Si las programaciones operativas (PO) incluyen otros indicadores (no solo los 3 obligatorios), incluirlos en las filas siguientes a los que ya están incorporados. Se debe indicar con SI o NO el o los semestre/s en el/los que compromete/n cumplimiento de meta de acuerdo a lo indicado en la PO. | 4-Lograda en periodos anteriores | Actividad lograda en periodos anteriores y que no corresponde evaluar en periodo actual ni siguiente/s. | PEM: Act 1 desde S2/A1.
6 | En la columna "Antecedentes y cifras de cálculo" de la hoja 2, se debe indicar información y datos con los que se realizó el cálculo de las cifras logradas. Ejemplo: para el indicador 1, el texto podría ser: Estudiantes cohorte 2024 matriculados el 2025: 90 Estudiantes cohorte 2024: 100 Cálculo: (90/100)*100= 90% | 5-Lograda fuera de plazo | Actividad no lograda en periodo correspondiente y que no se debe evaluar en actual periodo, pero sí evidencia cumplimiento en actual periodo y envía MdV comprometido para su logro. | Act 2 PEM en S2/A1 no se envía Informe, pero sí se envía en S1/A2. En ese periodo corresponde evaluar Lograda fuera de plazo, porque en ese periodo (S1/A2) para esa actividad no hay compromiso de logro.
MDV: Medio de verficación
CATEGORIAS EVALUACIÓN INDICADORES
|  | Categoría | Descripción | Ejemplo
|  | 1-No logrado | Meta comprometida no lograda en actual periodo o que no se envía mdv con información que verifique logro.
|  | 2-No aplica evaluación | Indicador que no compromete meta a evaluar en actual periodo. | Ind 1 en S1/A1, S2/A1 y S2/A2.
|  | 3-Logrado | Meta lograda y que envia mdv comprometido/s para verificar su logro.
|  | 4-Parcialmente logrado | La cifra no alcanza la meta del periodo, pero es mayor a la línea base o, mayor a la cifra lograda en el periodo anterior, según corresponda.
|  | 5-Logrado/parcialmente logrado informado fuera de plazo | Indicador no corresponde que sea evaluado en actual periodo, sin embargo, la cifra informada evidencia un cumplimiento total o parcial, respecto de la meta objetivo del periodo correspondiente. | Ind 3 no corresponde evaluar en S2/A1, sin embargo, se envía evidencia de su cumplimiento parcial respecto de la meta en su periodo correspondiente (S1/A1).

## 1.Informe&Reporte_Actividades
| INFORME Y REPORTE DE ACTIVIDADES | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 1/AÑO 1 |  |  |  | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 2/AÑO 1 |  |  |  | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 1/AÑO 2 |  |  |  | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 2/AÑO 2
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
| NOMBRE DE ACTIVIDAD | ESTADO ACTIVIDAD S1/A1 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S1/A1 (Completa IES) | EVALUACIÓN AVANCE S1/A1 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S1/A1 (Completa Divia) | ESTADO ACTIVIDAD S2/A1 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S2/A1 (Completa IES) | EVALUACIÓN AVANCE S2/A1 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S2/A1 (Completa Divia) | ESTADO ACTIVIDAD S1/A2 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S1/A2 (Completa IES) | EVALUACIÓN AVANCE S1/A2 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S1/A2 (Completa Divia) | ESTADO ACTIVIDAD S2/A2 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S2/A2 (Completa IES) | EVALUACIÓN AVANCE S2/A2 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S2/A2 (Completa Divia)
GESTIÓN OPERATIVA [GO]
A1 | Conformación/ratificación del equipo coordinador y ejecutor PACE. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 2-NO APLICA EVALUACIÓN
A2 | Definición/actualización e implementación del programa de capacitación del equipo PACE. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Interesantes y pertinentes los temas de capacitación. | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se implementan 7 actividades de capacitación con un 80% de participación promedio del equipo.
A3 | Definición e implementación del plan de contratación de servicios. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se presenta un plan de compras con un gasto del 16% del presupuesto total en la contratación de servicios y compra de materiales para la implementación del primer año de convenio.
A4 | Definición e implementación del programa de difusión, información y posicionamiento del PACE. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. La implementación del Plan de difusión obtuvo un crecimiento del 28% de las redes sociales PACE UPLA. Se generan 298 materiales pedagógicos e insumos gráficos. 142 publicaciones en redes sociales y 51 publicaciones en el sitio web.
A5 | Definición/actualización e implementación de los protocolos de articulación intrainstitucional. | 1-NO LOGRADA | Los protocolos se encuentran en poceso de firmas. | 1-NO LOGRADA | La propia universidad señala que los protocolos no se encuentran cabalmente formalizados. | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se implementan actas de vinculación en reemplazo de protocolos específicos. Desde la perspectiva institucional, la vinculación se mantiene de manera contínua.
A6 | Definición/actualización e implementación de mecanismos formales de vinculación extrainstitucional. | 1-NO LOGRADA | Mecanismo pendientes para la firma. | 1-NO LOGRADA | La propia universidad señala que los mecanismos de vinculación extrainstitucional no se encuentran cabalmente formalizados. | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se presentan los acuerdos de vincualción con 25 establecimientos de Educación Media acompañados, así con instituciones culturales y de Inclusión en la Educación Superior.
A7 | Definición/actualización e implementación de mecanismos e instrumentos de monitoreo del programa (GO, PEM y AES). | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se automatizan bases de datos y sistemas de monitoreos, optimizando reportes y la obtención de datos.
A8 | Definición e implementación del sistema de alerta temprana del estudiantado AES. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se implementan mecanismos de monitoreo y seguimiento a la trayectoria académica de estudiantes PACE 2024.
A9 | Definición/actualización e implementación de mecanismos e instrumentos de evaluación y retroalimentación del programa. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Actividad lograda y ratificada. Se definen e implementan instrumentos y mecanismos de evaluación al Programa.
PREPARACIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA [PEM]
A1 | Definición de habilidades transversales a trabajar con el estudiantado PEM y asignaturas en las cuales se desarrollará dicho trabajo, en conjunto con directivos y docentes de cada establecimiento. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Se debe mejorar la elaboración de las actas; debe completarse toda la información solicitada y firmarse tanto por el establecimiento, como por los profesionales PACE, respetando, además, el formato enviado por Mineduc. | 3-LOGRADA | Se considerará el nuevo formato de actas con todos sus requerimientos para el período 2025.
A2 | Definición e implementación del plan de acciones pedagógicas para el reforzamiento de habilidades transversales, en conjunto con directivos de establecimientos y docentes de asignaturas. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Se implementa el plan de acciones pedagógicas en los 25 establecimientos, de acuerdo a lo planificado.
A3 | Definición e implementación del plan de detección y abordaje de requerimientos de apoyos adicionales y/o de necesidades educativas especiales presentes en el estudiantado. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Se implementa la actividad 3 en los 25 establecimientos acompañados.
A4 | Definición e implementación del plan de acompañamiento a la exploración vocacional. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Se debe completar el punto 4. Se insta a avanzar en la realización de instancias que entreguen información al estudiantado, respecto de distintos ámbitos del mundo laboral. | 3-LOGRADA | Se implementa feria "Conecta con tu futuro" abordando ámbitos del mundo laboral. Se completa punto 4.
A5 | Definición e implementación del plan de acompañamiento a la exploración vocacional pedagógica. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | Se debe completar el punto 4. | 3-LOGRADA | Se realizan 3 Jornadas de exploración vocacional pedagógica. Se registra participación en Mdv Actividad 5. Se completa el punto 4.
A6 | Definición e implementación del plan de acompañamiento a la postulación a la educación superior. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | - Se brinda apoyo a la postulación a los 25 establecimientos acompañados, mediante enlaces por Zoom y llamados telefónicos.
ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR [AES]
A1 | Definición e implementación del plan de inducción a la educación superior. | 3-LOGRADA |  | 3-LOGRADA | No se incluye el punto 4 de anexos. | 2-NO APLICA EVALUACIÓN
A2 | Definición/actualización y aplicación de los mecanismos e instrumentos de diagnóstico académicos y psicoeducativos del estudiantado PACE matriculado. | 2-NO APLICA EVALUACIÓN | Diagnóstico psicoeducativo: LOGRADO. Diagnóstico académico: SE APLICA 2do semestre. | 3-LOGRADA | Se señala erróneamente que no aplica evaluación. | 3-LOGRADA | De la cohorte 2024 de estudiantes ingresantes, 65 participaron en la aplicación del instrumento. No se realizó diagnóstico académico debido a una determinación institucional
A3 | Definición/actualización e implementación del plan de acompañamiento académico. | 3-LOGRADA | Se implementa lo que corresponde a este periodo. | 3-LOGRADA | El plan de acompañamiento debe estar integrado por las actividades de acompañamiento propiamente tales (tutorías, mentorías, etc.), y no los procesos de elaboración del plan. De este modo, se solicita reformular el plan excluyendo por ejemplo la actividad 1, 2, etc, céntrándose en el tipo de actividades señaladas anteriormente. | 3-LOGRADA | Se realizan la reformulación solicitada.
A4 | Definición/actualización e implementación del plan de acompañamiento psicoeducativo. | 3-LOGRADA | Se implementa lo que corresponde a este periodo. | 3-LOGRADA | Igual comentario anterior. | 3-LOGRADA | Se realizan la reformulación solicitada.
A5 | Definición e implementación del plan de acompañamiento a la admisión y matrícula en la educación superior. | 2-NO APLICA EVALUACIÓN | Plan definido, pero se implementa en diciembre/enero 2025. | 1-NO LOGRADA | No se envía medio de verificación. En documento Presentación de MdV según PO, se reconoce un error en la PO por lo que se hizo un ajuste en el formato de MdV. No obstante ello, debía enviarse. | 3-LOGRADA | Se adjunta Medio de verificador.

## 2.Informe&Reporte_Indicadores
INFORME Y REPORTE DE INDICADORES POR SEMESTRE | [7 empty] | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 1 / AÑO 1 | [6 empty] | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 2 / AÑO 1 | [6 empty] | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 1 / AÑO 2 | [6 empty] | INFORME DE AVANCE SEMESTRE 2 / AÑO 2
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
INFORMACIÓN DE BASE PARA INDICADORES COMPROMETIDOS
N° | NOMBRE DE INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | SEMESTRE QUE APLICA EVALUACIÓN |  |  |  | Línea Base | ANTECEDENTES Y CIFRAS DE CÁLCULO S1/A1 (Completa IES) | CIFRA META (Completa IES) | CIFRA LOGRADA (Completa IES) | ESTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR S1/A1 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S1/A1 (Completa IES) | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR S1/A1 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S1/A1 (Completa Divia) | ANTECEDENTES Y CIFRAS DE CÁLCULO S2/A1 (Completa IES) | CIFRA META (Completa IES) | CIFRA LOGRADA (Completa IES) | ESTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR S2/A1 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S2/A1 (Completa IES) | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR S2/A1 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S2/A1 (Completa Divia) | ANTECEDENTES Y CIFRAS DE CÁLCULO S1/A2 (Completa IES) | CIFRA META (Completa IES) | CIFRA LOGRADA (Completa IES) | ESTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR S1/A2 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S1/A2 (Completa IES) | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR S1/A2 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S1/A2 (Completa Divia) | ANTECEDENTES Y CIFRAS DE CÁLCULO S2/A2 (Completa IES) | CIFRA META (Completa IES) | CIFRA LOGRADA (Completa IES) | ESTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR S2/A2 (Completa IES) | OBSERVACIÓN IES S2/A2 (Completa IES) | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR S2/A2 (Completa Divia) | OBSERVACIÓN DIVIA S2/A2 (Completa Divia)
|  |  | S1/A1 | S2/A1 | S1/A2 | S2/A2
I1 | Retención de estudiantes AES cohorte 2024 | (N° de estudiantes AES cohorte 2024 matriculados en el año 2025/ N° de estudiantes AES cohorte 2024) *100 | NO | NO | NO | SI |  |  |  |  | 2-NO APLICA EVALUACIÓN |  | 2-NO APLICA EVALUACIÓN |  |  |  |  | 2-NO APLICA EVALUACIÓN
I2 | Tasa de estudiantes AES cohorte 2024 que reprueban 40% o más de los créditos inscritos durante el año académico t | N° de estudiantes AES cohorte 2024 que reprueban 40% o más de los créditos inscritos en el año académico t/ N° de estudiantes AES cohorte 2024 | NO | SI | NO | NO |  |  |  |  | 3-LOGRADO |  | 2-NO APLICA EVALUACIÓN |  | 9 estudiantes de 72 con notas entre el primer y segundo semestre. Cálculo: (9/72)*100= 12,5% estudiantes | 15.3% | 12.5% | 1-NO LOGRADO | Este indicador va a ser actualizado en el II semestre 2025, ya que no se ha cerrado el semestre a la fecha de entrega de este reporte
I3 | Tasa de estudiantes AES cohorte 2024 por tutor(a) par | N° de estudiantes AES cohorte 2024/ N° de tutores(as) pares que atienden a estudiantes AES cohorte 2024 en el año t | SI | NO | SI | NO | 3 | 75 estudiantes. 35 tutores par Cálculo: (75/35)*100= 2,14 estudiantes * tutor par | 3 | 2.14 | 4-PARCIALMENTE LOGRADO |  | 1-NO LOGRADO | Bajo la línea base y meta. |  | 3 | 3.3 | 3-LOGRADO
I4
I5
I6
I7
I8
I9

## REPORTE S1_A1
REPORTE AVANCE SEMESTRAL
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
SEMESTRE 1 AÑO 1
RESUMEN DE LOGRO DE ACTIVIDADES [LDA] |  |  |  |  | RESUMEN DE LOGRO DE INDICADORES [LDI]
| PLANIFICADAS | LOGRADAS | NO LOGRADAS | % DE LOGRO | NO LOGRADO | 1
GO | 9 | 7 | 2 | 77.78% | NO APLICA EVALUACIÓN | 2
PEM | 6 | 6 | 0 | 100% | LOGRADO | 0
AES | 5 | 4 | 1 | 80% | PARCIALMENTE LOGRADO | 0
TOTAL | 20 | 17 | 3 | 85% | LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE LOGRO SEMESTRAL DE INDICADORES | 0%
RESUMEN AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA [AEP]
[5 empty] | PRESUPUESTADO EN AÑO 1 | 433483260
[5 empty] | EJECUCIÓN AL 30/JUN/2024 | 269346
[5 empty] | SALDO PRESUPUESTO AL 30/JUN/2024 | 433213914
[5 empty] | % EJECUCIÓN AL 30/JUN/2024 | 0.06214%
EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE EL AVANCE INFORMADO
ÁMBITO | % LOGRO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN AVANCE INFORMADO |  | EVALUACIÓN ASPECTOS CUALITATIVOS [EAC]
LDA | 85% | 70% |  |  | FORMALES | Insatisfactorio
LDI | 0% | 15% | 69.5% |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Satisfactorio
AEP | 0.06214% | 0% |  |  | ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN | Satisfactorio
EAC | 66.67% | 15%
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN |  | SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES |  | ¿REQUIERE PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIONES REMEDIALES O DE VIABILIDAD?
NO APLICA
OBSERVACIONES GENERALES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCESO
octubre - 2024
Se debe mejorar la elaboración de los MdV; se requiere que se incluya toda la información solicitada. Del mismo modo, las categorías evaluativas con que se consigna el nivel de cumplimiento debe corresponder a lo que efectivamente acreditan. El cumplimiento de una actividad requiere que se acredite con el MdV solicitado, de lo contrario no se puede evaluar como lograda.
En términos de forma se solicita incluir los anexos en el mismo archivo del MdV, para que quede más ordenado.

## REPORTE S2_A1
REPORTE AVANCE SEMESTRAL
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
SEMESTRE 2 AÑO 1
RESUMEN DE LOGRO DE ACTIVIDADES [LDA] |  |  |  |  | RESUMEN DE LOGRO DE INDICADORES [LDI]
| PLANIFICADAS | LOGRADAS | NO LOGRADAS | % DE LOGRO | NO LOGRADO | 0
GO | 8 | 0 | 8 | 0% | NO APLICA EVALUACIÓN | 0
PEM | 5 | 0 | 5 | 0% | LOGRADO | 0
AES | 3 | 0 | 3 | 0% | PARCIALMENTE LOGRADO | 0
TOTAL | 16 | 0 | 16 | 0% | LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE LOGRO SEMESTRAL DE INDICADORES | 0%
RESUMEN AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA [AEP]
PRESUPUESTADO EN AÑO 1
EJECUCIÓN AL 31/DIC/2024
[5 empty] | SALDO PRESUPUESTO AL 31/DIC/2024 | 0
[5 empty] | % EJECUCIÓN AL 31/DIC/2024 | 0%
EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE EL AVANCE INFORMADO
ÁMBITO | % LOGRO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN AVANCE INFORMADO |  | EVALUACIÓN ASPECTOS CUALITATIVOS [EAC]
LDA | 0% | 50% |  |  | FORMALES
LDI | 0% | 15% | 0% |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA
AEP | 0% | 20% |  |  | ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
EAC | 0% | 15%
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN |  |  |  | ¿REQUIERE PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIONES REMEDIALES O DE VIABILIDAD?
OBSERVACIONES GENERALES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCESO
MES - AÑO

## REPORTE S1_A2
REPORTE AVANCE SEMESTRAL
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
SEMESTRE 1 AÑO 2
RESUMEN DE LOGRO DE ACTIVIDADES [LDA] |  |  |  |  | RESUMEN DE LOGRO DE INDICADORES [LDI]
| PLANIFICADAS | LOGRADAS | NO LOGRADAS | % DE LOGRO | NO LOGRADO | 0
GO | 0 | 0 | 0 | NA | NO APLICA EVALUACIÓN | 0
PEM | 0 | 0 | 0 | NA | LOGRADO | 0
AES | 0 | 0 | 0 | NA | PARCIALMENTE LOGRADO | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | NA | LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE LOGRO SEMESTRAL DE INDICADORES | 0%
RESUMEN AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA [AEP]
TOTAL PRESUPUESTO DEL CONVENIO
EJECUCIÓN AL 30/JUN/2025
[5 empty] | SALDO PRESUPUESTO AL 30/JUN/2025 | 0
[5 empty] | % EJECUCIÓN AL 30/JUN/2025 | 0%
EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE EL AVANCE INFORMADO
ÁMBITO | % LOGRO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN AVANCE INFORMADO |  | EVALUACIÓN ASPECTOS CUALITATIVOS [EAC]
LDA | NA | 0% |  |  | FORMALES
LDI | 0% | 50% |  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA
AEP | 0% | 35% |  |  | ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
EAC | 0% | 15%
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN |  |  |  | ¿REQUIERE PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIONES REMEDIALES O DE VIABILIDAD?
OBSERVACIONES GENERALES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCESO
MES - AÑO

## REPORTE S2_A2
REPORTE AVANCE SEMESTRAL
PROGRAMA PACE - UPA2477
Universidad de Playa Ancha
SEMESTRE 2 AÑO 2
RESUMEN DE LOGRO DE ACTIVIDADES [LDA] |  |  |  |  | RESUMEN DE LOGRO DE INDICADORES [LDI]
| PLANIFICADAS | LOGRADAS | NO LOGRADAS | % DE LOGRO | NO LOGRADO | 0
GO | 9 | 0 | 9 | 0% | NO APLICA EVALUACIÓN | 0
PEM | 0 | 0 | 0 | NA | LOGRADO | 0
AES | 3 | 0 | 3 | 0% | PARCIALMENTE LOGRADO | 0
TOTAL | 12 | 0 | 12 | 0% | LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE LOGRO SEMESTRAL DE INDICADORES | 0%
RESUMEN AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA [AEP]
TOTAL PRESUPUESTO DEL CONVENIO
EJECUCIÓN AL 31/DIC/2025
[5 empty] | SALDO PRESUPUESTO AL 31/DIC/2025 | 0
[5 empty] | % EJECUCIÓN AL 31/DIC/2025 | 0%
EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE EL AVANCE INFORMADO
ÁMBITO | % LOGRO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN AVANCE INFORMADO |  | EVALUACIÓN ASPECTOS CUALITATIVOS [EAC]
LDA | 0% | 40% |  |  | FORMALES
LDI | 0% | 15% | 0% |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA
AEP | 0% | 30% |  |  | ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
EAC | 0% | 15%
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN |  |  |  | ¿REQUIERE PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIONES REMEDIALES O DE VIABILIDAD?
OBSERVACIONES GENERALES
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCESO
MES - AÑO

## Configuraciones (hidden)
SINTESIS
PLANIFICADO | [5 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  |  |  | TOTAL
| S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL |  | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL |  | PLAN | LOG | NLOG | %LOG | PLAN | LOG | NLOG | %LOG | PLAN | LOG | NLOG | %LOG | PLAN | LOG | NLOG | %LOG | PLAN | LOG | NLOG | %LOG | ESTADO_CUMPLIMIENTO_ACTI |  |  | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PLANIFICADO | [8 empty] | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EJECUTADO
GO | 9 | 8 | 0 | 9 | 26 | GO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | GO | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 9 | 0 | 9 | 0% | 26 | 7 | 19 | 26.92% | 1-NO LOGRADA | 0 | ACTIVIDAD NO LOGRADA EN ACTUAL PERIODO O QUE NO SE ENVÍA MDV COMPROMETIDOS PARA SU LOGRO | N° | NOMBRE DE INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | SEMESTRE QUE APLICA EVALUACIÓN | [5 empty] | SEMESTRE QUE APLICA EVALUACIÓN
A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PEM | 6 | 6 | 0 | 100% | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 2-NO APLICA EVALUACIÓN | 0 | ACTIVIDAD QUE NO CORRESPONDE EVALUAR EN ACTUAL PERIODO |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | TOTAL |  | S1 | S2 | S3 | S4
A2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | AES | 5 | 4 | 1 | 80% | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 3 | 0 | 3 | 0% | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 3-LOGRADA | 1 | ACTIVIDAD LOGRADA OPORTUNAMENTE EN ACTUAL PERIODO Y QUE ENVIA MDV COMPROMETIDO/S PARA SU LOGRO | I1 | Retención de estudiantes AES cohorte 2024 | (N° de estudiantes AES cohorte 2024 matriculados en el año 2025/ N° de estudiantes AES cohorte 2024) *100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-NO LOGRADO | 1 | 0 | 0 | 0
A3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TOTAL | 20 | 17 | 3 | 85% | 16 | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 12 | 0 | 12 | 0% | 48 | 17 | 31 | 35.42% | 4-LOGRADA EN PERIODOS ANTERIORES | 0 | ACTIVIDAD LOGRADA EN PERIODOS ANTERIORES Y QUE NO CORRESPONDE EVALUAR EN PERIODO ACTUAL | I2 | Tasa de estudiantes AES cohorte 2024 que reprueban 40% o más de los créditos inscritos durante el año académico t | N° de estudiantes AES cohorte 2024 que reprueban 40% o más de los créditos inscritos en el año académico t/ N° de estudiantes AES cohorte 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-NO APLICA EVALUACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0
A4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 5-LOGRADA FUERA DE PLAZO | 0 | ACTIVIDAD NO LOGRADA EN PERIODO CORRESPONDIENTE. ES LOGRADA EN EL ACTUAL PERIODO, ENVIANDO EL MDV COMPROMETIDO PARA SU LOGRO. | I3 | Tasa de estudiantes AES cohorte 2024 por tutor(a) par | N° de estudiantes AES cohorte 2024/ N° de tutores(as) pares que atienden a estudiantes AES cohorte 2024 en el año t | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-LOGRADO | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | I4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-PARCIALMENTE LOGRADO | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | I5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | I6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
A8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | I7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje logro | 0% | 0% | 0% | 0%
A9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | I8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEM | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | PEM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | [24 empty] | I9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | ESTADO_CUMPLIMIENTO_INDI | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 1-NO LOGRADO | 0 | META COMPROMETIDA NO LOGRADA EN ACTUAL PERIODO O QUE NO SE ENVÍA MDV CON INFORMACIÓN QUE VERIFIQUE LOGRO
A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 2-NO APLICA EVALUACIÓN | 0 | INDICADOR QUE NO COMPROMETE META A EVALUAR EN ACTUAL PERIODO
A4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 3-LOGRADO | 1 | META LOGRADA Y QUE ENVIA MDV COMPROMETIDO/S PARA VERIFICAR SU LOGRO
A5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 4-PARCIALMENTE LOGRADO | 0.5 | LA CIFRA NO ALCANZA LA META DEL PERIODO, PERO ES MAYOR A LA LÍNEA BASE O, MAYOR A LA CIFRA LOGRADA EN EL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN CORRESPONDA.
A6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | A6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | 5-LOGRADO INFORMADO FUERA DE PLAZO | 0 | CIFRA ALCANZA LA META DEL PERIODO ANTERIOR, PERO NO CORRESPONDE EVALUAR EL INDICADOR EN EL ACTUAL PERIODO.
AES | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | AES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [27 empty] | EVALUACIÓN CUALI
A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [27 empty] | SEMESTRE QUE APLICA EVALUACIÓN
A2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | *Escala Lickert | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4
A3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | Niveles | Ptj | Descripción |  |  | FORMALES | 2 | 0 | 0 | 0
A4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [21 empty] | Muy Satisfactorio | 5 | Aborda exitosamente todos los aspectos relevantes del criterio considerado. |  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 4 | 0 | 0 | 0
A5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | Satisfactorio | 4 | Aborda de manera suficiente los aspectos relevantes del criterio considerado. Sin embargo, hay mejoras que son todavía posibles. |  |  | ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN | 4 | 0 | 0 | 0
| 20 | 16 | 0 | 12 | 48 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | [21 empty] | Regular | 3 | Aborda el criterio considerado en su conjunto, pero hay mejoras que son necesarias como asimismo debilidades que deben ser resueltas. |  |  | TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | Insatisfactorio | 2 | Aborda el criterio evaluado en forma inadecuada o se aprecian profundas debilidades. |  |  |  | 0.66667 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | Muy Insatisfactorio | 1 | No logra abordar el criterio considerado o no puede ser juzgada por falta de información o por aparecer incompleta.
EVALUACIÓN FINAL
[33 empty] | EVALUACIÓN_F | MENSAJE
[33 empty] | SATISFACTORIO | NO APLICA
[33 empty] | SATISFACTORIO CON OBSERVACIONES | NO APLICA
[33 empty] | ALERTA DE INSATISFACTORIO | Se debe presentar un plan de acciones remediales, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la comunicación de la evaluación.
[33 empty] | INSATISFACTORIO | Se debe presentar un plan de viabilidad, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la comunicación de la evaluación.
[36 empty] | N° | Nombre_IES | Sigla IES
[36 empty] | 1 | Universidad de Antofagasta | ANT
[36 empty] | 2 | Universidad de Atacama | ATA
[36 empty] | 3 | Universidad Austral de Chile | AUS
[36 empty] | 4 | Universidad de La Frontera | FRO
[36 empty] | 5 | Universidad Técnica Federico Santa María | FSM
[36 empty] | 6 | Universidad de Magallanes | MAG
[36 empty] | 7 | Pontificia Universidad Católica de Chile | PUC
[36 empty] | 8 | Universidad de Talca | TAL
[36 empty] | 9 | Universidad Alberto Hurtado | UAH
[36 empty] | 10 | Universidad Arturo Prat | UAP
[36 empty] | 11 | Universidad del Bío Bío | UBB
[36 empty] | 12 | Universidad de Chile | UCH
[36 empty] | 13 | Universidad Católica del Maule | UCM
[36 empty] | 14 | Universidad Católica del Norte | UCN
[36 empty] | 15 | Universidad de Concepción | UCO
[36 empty] | 16 | Universidad Católica Silva Henríquez | UCS
[36 empty] | 17 | Universidad Católica de Temuco | UCT
[36 empty] | 18 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | UCV
[36 empty] | 19 | Universidad de Los Lagos | ULA
[36 empty] | 20 | Universidad de La Serena | ULS
[36 empty] | 21 | Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación | UMC
[36 empty] | 22 | Universidad de Playa Ancha | UPA
[36 empty] | 23 | Universidad de O'Higgins | URO
[36 empty] | 24 | Universidad de Aysén | URY
[36 empty] | 25 | Universidad de Santiago de Chile | USA
[36 empty] | 26 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | USC
[36 empty] | 27 | Universidad de Tarapacá | UTA
[36 empty] | 28 | Universidad Tecnológica Metropolitana | UTM
[36 empty] | 29 | Universidad de Valparaíso | UVA