## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Estado
Definición del problema | Equipo de investigación | 2025-09-15 | 2025-09-21 | Pendiente
Revisión bibliográfica | Equipo de investigación | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Pendiente
Diseño del prototipo | Área de diseño | 2025-10-01 | 2025-10-14 | Pendiente
Desarrollo del prototipo | Área de desarrollo | 2025-10-15 | 2025-10-31 | Pendiente
Pruebas piloto | Área de pruebas | 2025-11-01 | 2025-11-09 | Pendiente
Análisis de resultados | Equipo de investigación | 2025-11-10 | 2025-11-19 | Pendiente
Ajustes y mejoras | Área de desarrollo | 2025-11-20 | 2025-11-30 | Pendiente
Presentación final | Equipo completo | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Pendiente